## стр.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "ТГЭС" в 2016 г., млн. рублей с НДС (12 месяцев 2016 г.)
Утверждаю Директор по финансам и экономике АО "ТГЭС"
Соловьев Р.И.
(подпись)
[26 empty] | " |  |  | " |  | 20 | года
М.П.
с НДС
№ | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [8 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % |  | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  | 276.33 | 276.33 | 335.2291 | 28.17 | 58.2788 | 57.19 | 86.1782 | 84.16 | 98.9399 | 106.81 | 91.8322 | 321.0987 | 64.2528 | 322.5287 | 98.9232 | -58.8991
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 6.32 | 6.32 | 10.1265 | 0 | 3.807 | 1.27 | 0 | 1.9 | 6.3195 | 3.15 | 0 | 6.319 | 0 | 6.3309 | 0 | -3.8065
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 6.32 | 6.32 | 10.1265 | 0 | 3.807 | 1.27 | 0 | 1.9 | 6.3195 | 3.15 | 0 | 6.319 | 0 | 6.3309 | 0 | -3.8065
1.1.1 | Реконструкция и модернизация РП и ТП - установка силовых трансформаторов 250, 400, 630, 1600 |  |  |  | 6.32 | 6.32 | 10.1265 | 0 | 3.807 | 1.27 | 0 | 1.9 | 6.3195 | 3.15 | 0 | 6.319 | 0 | 6.3309 | 0 | -3.8065
2 | Новое строительство |  |  |  | 258.45 | 258.45 | 313.6602 | 28.17 | 53.614 | 48.25 | 77.9493 | 78.37 | 91.4244 | 103.66 | 90.6725 | 303.3372 | 63.093 | 307.2766 | 98.9232 | -55.2102
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 91.33 | 91.33 | 94.1039 | 0 | 3.3405 | 14.79 | 7.751 | 28.18 | 35.048 | 48.36 | 47.9645 | 93.2938 | 20.3844 | 93.3424 | 54.9012 | -2.7739
2.1.1 | Прокладка кабелей 10 кВ от центров питания до РП (ТП) сечением 3х240 мм2, взамен существующих с износом 100% |  |  |  | 37.13 | 37.13 | 37.1229 | 0 | 0.5244 | 6.95 | 7.751 | 10.42 | 15.206 | 19.76 | 13.6415 | 39.1114 | 1.056 | 39.3534 | 0.91224 | 0.007147
2.1.2 | Прокладка кабелей 10 кВ сечением 3*240 мм2 от центров питания до РП (ТП), имеющих один питающий кабель |  |  |  | 0 | 0 | 2.8161 | 0 | 2.8161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8161
2.1.3.1. | Система учета РРЭ. Создание/модернизация ИИК. Установка/замена приборов учета электроэнергии в распределительных сетях АО "ТГЭС" на жилые дома частного сектора |  |  |  | 15 | 15 | 14.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7.2 | 9 | 7.798 | 15.0153 | 5.5464 | 14.822 | 14.822 | 0.002
2.1.5 | Строительство трансформаторных подстанций с двумя трансформаторами |  |  |  | 39.2 | 39.2 | 39.167 | 0 | 0 | 7.84 | 0 | 11.76 | 12.642 | 19.6 | 26.525 | 39.167 | 13.782 | 39.167 | 39.167 | 0.033
2.2. | Прочее новое строительство |  |  |  | 167.12 | 167.12 | 219.5563 | 28.17 | 50.2735 | 33.46 | 70.1983 | 50.19 | 56.3764 | 55.3 | 42.708 | 210.0434 | 42.7086 | 213.9342 | 44.022 | -52.4363
2.2.7 | Выполнение строительно-монтажных работ для осуществления технологического присоединения заявителей |  |  |  | 137.69 | 137.69 | 180.9559 | 28.17 | 40.7602 | 28.17 | 70.1983 | 42.25 | 42.7094 | 39.11 | 27.288 | 180.956 | 27.2884 | 184.8422 | 27.295 | -43.2659
2.3.1.1. | - от ПС № 149 "Мясново" до РП 73 в Привокзальном районе г. Тулы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.2.10 | Вынос ЛЭП с территории строительства домов для многодетных семей в Северной части Зареченского района г. Тулы |  |  |  | 0 | 0 | 9.5134 | 0 | 9.5134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.5134
2.2.13 | Прокладка КЛ-10 кВ от ПС 41 "Перекоп" и от ТП 1224 до ТП 1338, монтаж двухтрансформаторной ТП 1338 в районе ул.М.Смирнова, ул.Демьянова, ул.Бандикова |  |  |  | 17.07 | 17.07 | 16.727 | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 4.24 | 1.307 | 10.01 | 15.42 | 16.727 | 15.4202 | 16.727 | 16.727 | 0.343
2.2.14 | Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП 1294 вдоль ул.Металлистов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.15 | Прокладка КЛ 10кВ от РП 38(н) вдоль Восточного обвода. Перспективное развитие сети 10кВ АО «ТГЭС» между Пролетарским и Центральным районами города Тулы |  |  |  | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 3.71 | 12.36 | 6.18 | 0 | 12.3604 | 0 | 12.365 | 0 | 0
3. | Прочее |  |  |  | 11.56 | 11.56 | 11.4425 | 0 | 0.85785 | 7.67 | 8.2288 | 3.89 | 1.196 | 0 | 1.1598 | 11.4426 | 1.1598 | 8.9211 | 0 | 0.11754
3.1 | Производственная транспортная техника |  |  |  | 2.42 | 2.42 | 2.4566 | 0 | 0.85785 | 1.21 | 1.5987 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 2.4566 | 0 | 2.457 | 0 | -0.03655
3.4 | Разработка (поставка) и внедрение программного обеспечения автоматизированных информационных расчетных систем |  |  |  | 1.26 | 1.26 | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 1.26 | 1.098 | 0 | 0 | 1.264 | 0 | 0 | 0 | -0.004
3.5. | Реконструкция производственной базы по адресу: г. Тула, ул. Демидовская пл., д. 10 |  |  |  | 7.88 | 7.88 | 7.7219 | 0 | 0 | 6.46 | 6.4641 | 1.42 | 0.098 | 0 | 1.1598 | 7.722 | 1.1598 | 6.4641 | 0 | 0.15809
Справочно:
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |  |  |  |  | 70.195 | 82.991 | 17.548 | 20.581 | 17.549 | 21.256 | 17.549 | 20.577 | 17.549 | 20.577
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.