## стр.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ) и отчетах об их реализации за 4 квартал 2015 года
Утверждаю Директор по финансам и экономике АО "ТГЭС"
Соловьев Р.И.
(подпись)
[26 empty] | " |  |  | " |  | 20 | года
М.П.
с НДС
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2015 года | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [8 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % |  | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  | 378.17 | 378.17 | 449.241 | 101.125 | 101.309 | 85.792 | 75.811 | 91.661 | 139.805 | 99.592 | 132.316 | 378.17 | 113.747 | 461.799 | 218.412 | -71.071
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 32.504 | 32.504 | 28.773 | 28.697 | 28.697 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 3.807 | 0 | 32.504 | 32.504 | 36.427 | 36.427 | 3.731
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 32.504 | 32.504 | 28.773 | 28.697 | 28.697 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 3.807 | 0 | 32.504 | 32.504 | 36.427 | 36.427 | 3.731
1.1.1. | Реконструкция и модернизация РП и ТП:установка силовых трансформаторов 400, 630, 1600 кВа |  |  |  | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.995
1.1.5. | Электроснабжение объектов Тульского Кремля |  |  |  | 32.504 | 32.504 | 28.697 | 28.697 | 28.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.807 | 0 | 32.504 | 32.504 | 36.427 | 36.427 | 3.807
2 | Новое строительство |  |  |  | 334.259 | 334.259 | 409.061 | 69.421 | 69.605 | 83.092 | 73.111 | 88.951 | 137.019 | 92.795 | 129.326 | 334.259 | 81.243 | 413.954 | 181.985 | -74.802
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 158.234 | 158.234 | 236.524 | 27.996 | 28.18 | 41.651 | 31.67 | 38.031 | 80.073 | 50.556 | 96.601 | 158.234 | 51.667 | 198.358 | 147.258 | -78.29
2.1.1. | Прокладка кабелей 10 кВ от центров питания до РП (ТП) сечением 3х240 мм2, взамен существующих с износом 100% |  |  |  | 0 | 0 | 48.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.692 | 0 | 28.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.911
2.1.2. | Прокладка кабелей 10 кВ сечением 3х240 мм2 от центров питания до РП (ТП), имеющих один питающий кабель |  |  |  | 50.254 | 50.254 | 79.633 | 0 | 0.184 | 10.051 | 0.07 | 15.076 | 36.426 | 25.127 | 42.953 | 50.254 | 35.681 | 67.07 | 67.07 | -29.379
2.1.3 | Коммерческий учет электроэнергии |  |  |  | 107.98 | 107.98 | 107.98 | 27.996 | 27.996 | 31.6 | 31.6 | 22.955 | 22.955 | 25.429 | 25.429 | 107.98 | 15.986 | 131.288 | 80.188 | 0
2.1.3.1 | Система учета РРЭ. Создание/модернизация ИИК. Установка/замена приборов учета электроэнергии в распределительных сетях ОАО "ТГЭС" на жилые дома частного сектора |  |  |  | 67.985 | 67.985 | 67.985 | 0 | 0 | 31.6 | 31.6 | 10.956 | 10.956 | 25.429 | 25.429 | 67.985 | 15.986 | 80.188 | 80.188 | 0
2.1.3.2 | Система учета РРЭ. Создание/модернизация ИИК. Установка/замена приборов учета электроэнергии в распределительных сетях ОАО "ТГЭС" |  |  |  | 39.995 | 39.995 | 39.995 | 27.996 | 27.996 | 0 | 0 | 11.999 | 11.999 | 0 | 0 | 39.995 | 0 | 51.1 | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство |  |  |  | 176.025 | 176.025 | 172.537 | 41.425 | 41.425 | 41.441 | 41.441 | 50.92 | 56.946 | 42.239 | 32.725 | 176.025 | 29.576 | 215.596 | 34.727 | 3.488
2.2.6 | Строительство кабельных линий от ПС 370 "Тулица и ТП 456 до проектируемой на территории ГУЗ "Городская больница № 13" |  |  |  | 0 | 0 | 6.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.026
2.2.7 | Выполнение строительно-монтажных работ для осуществления технологического присоединения заявителей |  |  |  | 124.146 | 124.146 | 124.146 | 20.284 | 20.284 | 41.441 | 41.441 | 50.294 | 50.294 | 12.127 | 12.127 | 124.146 | 12.127 | 150.735 | 13.679 | 0
2.2.9 | Электроснабжение жилой застройки в Скуратовском микрорайоне г. Тулы (пять многоквартирных домов в районе ул. Новоселов Центрального района) |  |  |  | 28.706 | 28.706 | 28.706 | 21.141 | 21.141 | 0 | 0 | 0.326 | 0.326 | 7.239 | 7.239 | 28.706 | 0 | 30.941 | 0 | 0
2.2.10 | Вынос ЛЭП с территории строительства домов для многодетных семей в Северной части Зареченского района г. Тулы |  |  |  | 18.482 | 18.482 | 8.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 18.182 | 8.668 | 18.482 | 17.449 | 21.048 | 21.048 | 9.514
2.2.11 | Вынос ЛЭП с территории Перинатального центра |  |  |  | 3.628 | 3.628 | 3.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.628 | 3.628 | 3.628 | 0 | 11.623 | 0 | 0
2.2.12 | Электроснабжение мемориального комплекса "Защитники неба отечества" |  |  |  | 1.063 | 1.063 | 1.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | 1.063 | 1.063 | 0 | 1.249 | 0 | 0
2.3.1.1. | - от ПС № 149 "Мясново" до РП 73 в Привокзальном районе г. Тулы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3. | Прочее |  |  |  | 11.407 | 11.407 | 11.407 | 3.007 | 3.007 | 2.7 | 2.7 | 2.71 | 2.71 | 2.99 | 2.99 | 11.407 | 0 | 11.418 | 0 | 0
3.1. | Производственная транспортная техника |  |  |  | 11.407 | 11.407 | 11.407 | 3.007 | 3.007 | 2.7 | 2.7 | 2.71 | 2.71 | 2.99 | 2.99 | 11.407 | 0 | 11.418 | 0 | 0
Справочно:
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |  |  |  |  | 52.859 | 58.648 | 13.215 | 12.196 | 13.215 | 12.467 | 13.215 | 14.964 | 13.214 | 19.021
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.