## Лист2
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная таблица)
Объект | Начало ремонта | Окончание ремонта | Вид работ | Отключенные жилые дома
ТП 185 | 2017-09-01 09:00 | 2017-09-01 16:00 | Работа в ТП | ул. Октябрьская, 62
ТП 780, 794 | 2017-09-01 09:00 | 2017-09-01 16:00 | Работа в ТП | п. Косая Гора: ул. Кирова, 8-29
КТП 1058 | 2017-09-01 10:00 | 2017-09-01 16:00 | Работа в ТП | ул. Рязанская (ЗАО "Перспектива")
ТП 604 | 2017-09-01 09:00 | 2017-09-01 16:00 | Перетяжка проводов | п. Трудовой, 1-а, 1-г, 1-19-а; ул. Володарского, 13
ТП 835 | 2017-09-01 09:00 | 2017-09-01 16:00 | Выправка опор. Перетяжка провода | п. Горелки: ул. Заречная, 31-45
ТП 923 | 2017-09-01 09:00 | 2017-09-01 16:00 | Монтаж СИП. Перевод вводов на СИП | п. Косая Гора: ул. Железнодорожная, 18-28-а, 1; ул. Новая, 46-66 (чётн.), 41-61 (нечётн.); ул. Речная, 13-23; ул. Шевченко, 63, 65, 67; ул. %Кудрявцевская, 75, 78, 81, 83, 87
ТП 168 | 2017-09-04 09:00 | 2017-09-04 17:00 | Работа в ТП | ул. Максимовского, 15, 23, 19, 8, 21; ул. Ряжская, 25
ТП 268 | 2017-09-04 09:00 | 2017-09-04 16:00 | Работа в ТП | ул. Демонтсрации, 27; ул. Первомайская, 48; ул. Вересаева, 22; Первомайский пр-д, 3-а; ул. Одоевская, 50; ул. Дм. Ульянова, 31
РП 15 | 2017-09-04 13:00 | 2017-09-04 16:00 | Работа в РП | ул. Будёного, 1-17 (нечётн.), 4-28 (чётн.); ул. Гл. Успенского, 1-48; Хлебная пл., 19/2, 8; ул. Тимирязева, 36-64 (чётн.), 30-57 (нечётн.); ул. Гоголевская, 1, 2
ТП 77 | 2017-09-04 09:00 | 2017-09-04 16:00 | Перетяжка провода | Мясново: 5-й Полюсный пр-зд, 1-11 (нечётн.), 2, 4; 9-й пр-зд, 2-а-д, 2-6 (чётн.); 10-й пр-зд, 1-а, 1-б, 1-к, 1-в, 1-7 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 2-а-г; 18-й пр-зд, 21, 40-48 (чётн.); ул. Полюсная, 9-а, 11, 8-22 (чётн.)
ТП 227 | 2017-09-04 09:00 | 2017-09-04 16:00 | Выправка опор. Перетяжка провода | ул. Карпова, 31-57 (нечётн.), 28-70 (чётн.); ул. Кобзева, 41-57, 67-81 (нечётн.), 38-56, 66-84 (чётн.); ул. Кап. Громова, 36-46 (чётн.); 9-й пр-зд, 48-58 (чётн.), 58-б, 60-б, 53-65 (нечётн.); 10-й пр-зд, 59-89 (нечётн.), 54-72 (чётн.); 11-й пр-зд, 57-79 (нечётн.), 62-86 (чётн.); 13-й пр-зд, 17-19; 19-й пр-зд, 1
ТП 917, 918, 921, 931, 929, 922 | 2017-09-04 09:00 | 2017-09-04 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | п. Косая Гора: ул. Малиновая Засека, 13-61 (нечётн.), 4, 8, 20-28 (чётн.); ул. Стрекаловская, 15-39 (нечётн.), 48-76 (чётн.); ул. Макаренко, 1-23 (нечётн.), 2-8, 16-24 (чётн.); пер. Вахрушева, 1-13-б; ул. Некрасова, 2-24 (чётн.), 1-19 (нечётн.); ул. Маяковского, 2-42-а (чётн.), 1-41 (нечётн.); ул. Пирогова, 2- 23; ул. Космонавтов, 1-17 (нечётн.), 2-18 (чётн.); Орловское ш., 58-82 (чётн.), 61-а-85 (нечётн.); ул. Вахрушева, 1-21-а; ул. Марата, 20-44 (чётн.), 27-51 (нечётн.); ул. Чкалова, 30-54 (чётн.), 35-63 (нечётн.); ул. Каратьева Аллейка; ул. Черняховского, 26-54 (чётн.), 33-55 (нечётн.); ул. Папанина, 1-33-а (нечётн.), 2-38 (чётн.)
ТП 474 | 2017-09-04 09:30 | 2017-09-04 12:00 | Работа в РП | ул. Тургеневская, 50, 67, 69; ул. Гоголевская, 31; ул. Жуковского, 51, 43-а, 64-а
ТП 168 | 2017-09-05 09:00 | 2017-09-05 17:00 | Работа в ТП | ул. Максимовского, 15, 23, 19, 8, 21; ул. Ряжская, 25
КТП 1225 | 2017-09-05 09:00 | 2017-09-05 16:00 | Выправка опор. Перетяжка провода | 29-й пр-зд, 18-50 (чётн.), 1-19 (нечётн.)
ТП 116 | 2017-09-05 09:00 | 2017-09-05 16:00 | Перетяжка провода | ул. 3-я Трубная, 13-19 (нечётн.), 18-26 (чётн.); ул. Серебровская, 47-87 (нечётн.); ул. Самокатная, 10-28 (чётн.), 9-а-15 (нечётн.); ул. Чехова, 29, 31, 33; ул. 2-я Трубная, 15-23 (нечётн.), 22, 24; ул. Болдина, 58
ТП 610 | 2017-09-05 09:00 | 2017-09-05 16:00 | Замена вводов | п. Толстовские дачи: ул. Папанина, 8-16 (чётн.), 1-15 (нечётн.); Чапаевский пр-зд, 15-а, 16, 14-а-21; ул. Чкалова, 14, 16
ТП 599 | 2017-09-05 09:00 | 2017-09-05 17:00 | Замена опор. Монтаж СИП | ул. Глухополянская, 62-б, 62-в, 55-а
ТП 571 | 2017-09-06 09:00 | 2017-09-06 17:00 | Работа в ТП | ул. Луначарского, 67; ул. Курковая, 9
ТП 572 | 2017-09-06 09:00 | 2017-09-06 16:00 | Работа в ТП | пр-т Ленина, 108-в; Калужское ш. (Автомойка)
КТП - 966, 890, 1349, 1210, ГСК № 41, ГСК № 34 | 2017-09-06 09:00 | 2017-09-06 16:00 | Работа в ТП | ул. Серебровская, 16, 31, 33, 16-в; ул. Костычёва, 22-40 (чётн.); ул. Болдина, 31, 33, 29, 23, 27, 45; ул. Ш. Руставелли, 21-а-29 (нечётн.), 16-22 (чётн.); ул. Короленко, 11-29 (нечётн.), 4-30 (чётн.); ул. 1-я Озёрная, 4-12 (чётн.), 3-9-а (нечётн.); ул. Лермонтова, 4-14 (чётн.), 1-13 (нечётн.); ул. Физкультурная, 1-13 (нечётн.), 2-6 (чётн.); ул. 1-я Трубная, 6-10-а (чётн.), 11
ТП 841 | 2017-09-06 09:00 | 2017-09-06 15:00 | Работа в ТП | ул. Яблочкова, 1-а (Блок-Г, Блок-Д, Инфекционное отделение)
ТП 621 | 2017-09-06 09:00 | 2017-09-06 16:00 | Демонтаж опор | п. Угольный: ул. Шоссейная, 15; ул. Асфальтная, 8, 2, 4, 20; ул. 1-й Квартал, 12-42 (чётн.), 66
ТП 142 | 2017-09-06 09:00 | 2017-09-06 16:00 | Монтаж СИП. Перенос голых проводов | ул. Октябрьская, 33, 33-а, 35, 37, 39
ТП 111 | 2017-09-06 09:00 | 2017-09-06 16:00 | Перетяжка провода | Мясново: ул. Профсоюзная, 1, 2, 2-а, 3, 4; ул. Привокзальная, 5, 7, 9, 18, 20, 24, 26, 28, 32; ул. Н. Краснослободская, 10-а-26 (чётн.), 25, 27
ТП 591 | 2017-09-06 09:00 | 2017-09-06 17:00 | Монтаж СИП | п. Бытовки: 1-2-3-4-5-6-й Бытовские пр-ды; 7-й Бытовский пр-зд, 1, 7, 9, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 41, 43, 51, 53, 55
ТП 571 | 2017-09-07 11:00 | 2017-09-07 17:00 | Работа в ТП | ул. Луначарского, 67; ул. Курковая, 9
ТП 392 | 2017-09-07 11:00 | 2017-09-07 16:00 | Работа в ТП | ул. Тимирязева, 101, 101 к. 1, к. 2, к. 3, к. 4, к. 6, к. 7; пер. Водоохранный, 9; ул. Циолковского, 4-б; ул. Водоохранная, 36; ул. Агеева, 7-26, 22-а-26-а; пер. Агеева, 1, 2; ул. Н. Руднева, 1, 3, 5; ул. Горняцкая, 3-а; пер. Циолковского, 2-а, 2-б, 1-а, 1-б, 1, 3; ул. Чекалина, 1
ТП 674 | 2017-09-07 09:00 | 2017-09-07 16:00 | Работа в ТП | ул. Серебровская, 39, 41, 16, 16-а, 16-б, 16-г, 16-д, 16-в, 37, 45; ул. 3-я Зеркальная, 45; ул. 2-я Зеркальная, 1-12; ул. Радищева, 13-19 (нечётн.), 22, 24, 26; ул. Болдина, 24, 28
ТП 610 | 2017-09-07 09:00 | 2017-09-07 16:00 | Замена вводов | п. Толстовские дачи: ул. Папанина, 8-16 (чётн.), 1-15 (нечётн.); Чапаевский пр-зд, 15-а, 16, 14-а-21; ул. Чкалова, 14, 16
ТП 591 | 2017-09-07 09:00 | 2017-09-07 17:00 | Монтаж СИП | п. Бытовки: 1-2-3-4-5-6-й Бытовские пр-ды; 7-й Бытовский пр-зд, 1, 7, 9, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 41, 43, 51, 53, 55
ТП 2 | 2017-09-07 09:00 | 2017-09-07 16:00 | Монтаж СИП. | площадь Челюскинцев
ТП 486, 540, 1180, 972, 973, 1205 | 2017-09-08 09:00 | 2017-09-08 16:00 | Работа в ТП | Венёвское ш., 16, 31, 31-а, 41-а, АЗС, КНС - Ново-Медвенки
ТП 625 | 2017-09-08 09:00 | 2017-09-08 16:00 | Работа в ТП | п. Победы: ул. Октябрьская, 1, 3, 4, 5, 9
КТП 1098 | 2017-09-08 09:00 | 2017-09-08 16:00 | Работа в КТП | ул. Рязанская, 1
ТП 674 | 2017-09-08 09:00 | 2017-09-08 16:00 | Работа в ТП | ул. Серебровская, 39, 41, 16, 16-а, 16-б, 16-г, 16-д, 16-в; ул. 2-я Зеркальная, 1-12; ул. Радищева, 13-19 (нечётн.), 22, 24, 26; ул. Болдина, 24, 28
ТП 604 | 2017-09-08 09:00 | 2017-09-08 16:00 | Перетяжка проводов, вводов | п. Победы: ул. Рабочая, 1-11, 28, 28-а, 31-40, 48-59; ул. Володарского, 13п. Трудовой, 1-а, 1-г, 1-19-а, 141, 141-а, 143, 144
ТП 118 | 2017-09-08 09:00 | 2017-09-08 16:00 | Перетяжка проводов | п. Мясново: ул. Рогова, 52-58 (чётн.); 8-й пр-зд, 74; 9-й пр-зд, 53-а-73 (нечётн.), 42-64 (чётн.); 10-й пр-зд, 41-63 (нечётн.), 44-а, 44-б, 44-в, 45-а, 46-а, 42-а-60 (чётн.), 50-а; ул. Воздухофлотская, 84, 86, 57, 34-48 (чётн.)
КТП 633 | 2017-09-08 09:00 | 2017-09-08 16:00 | Выправка проводов. Перетяжка проводов | п. Горелки: ул. Горельская, 34-94 (чётн.), 19-33 (нечётн.); 1-й и 4-й Горельский пр-ды; ул. Энтузиастов, 28-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.); 2-й Горельский пр-зд, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.); 3-й Горельский пр-зд, 1-10; 5-й Горельский пр-зд, 6, 7
ТП 591 | 2017-09-08 09:00 | 2017-09-08 16:00 | Монтаж СИП. Перевод вводов на СИП | п. Бытовки: 1-2-3-4-5-6-й Бытовские пр-ды; 7-й Бытовский пр-зд, 1, 7, 9, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 41, 43, 51, 53, 55
ТП 522 | 2017-09-11 09:00 | 2017-09-11 16:00 | Работа в ТП | ул. Болдина, 43, 23-а, 27, 29, 45, 51-55 (нечётн.); ул. Лермонтова, 3-14; ул. 1-я Озёрная, 4-12 (чётн.), 3-9 (нечётн.); ул. Физкультурная, 2-6 (чётн.), 1-13 (нечётн.); ул. 2-я Трубная, 1-9 (нечётн.), 2-6 (чётн.); ул. 1-я Трубная, 2-10-а (чётн.), 11; ул. Короленко, 11-29 (нечётн.), 4-30 (чётн.); ул. Ш. Руставелли, 21-а-29 (нечётн.), 16-22 (чётн.); ул. 2-я Озёрная, 2-12 (чётн.), 1-9 (нечётн.); ул. 3-я Озёрная, 2-12 (чётн.), 1-9 (нечётн.); ул. Тульского Рабочего полка, 22-70 (чётн.)
ТП 32 | 2017-09-11 09:00 | 2017-09-11 16:00 | Работа в ТП | ул. Колетвинова, 6, 7, 6-а, 1-а, 3, 5, 7; ул. Войкова, 2, 4; ул. Оборонная, 30, 4, 31, 32, 12, 24
ТП 174 | 2017-09-11 09:00 | 2017-09-11 17:00 | Работа в ТП | ул. М. Горького, 9, 17, 15, 7, 11, 13; ул. Демидовская, 68, 54
ТП 907 | 2017-09-11 09:00 | 2017-09-11 17:00 | Замена кабельной выкидки на сеть | п. Косая Гора: ул. Прогресс, 2-36 (чётн.), 1-33 (нечётн.); пер. Стадионный, 1-9 (нечётн.), 2-6 (чётн.)
КТП 1158 | 2017-09-11 09:00 | 2017-09-11 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | п. Толстовские дачи: ул. Чехова, 1-а, 1-б, 1-в, 2-а, 2-б, 1-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.); 74-162-а (чётн.); ул. Никитина, 8, 10; ст. Козловская Засека; ул. Л. Толстого, 2, 3, 4-а, 5
КТП 1354 | 2017-09-11 09:00 | 2017-09-11 17:00 | Монтаж СИП | п. Горелки: ул. Фестивальная, 27-47 (нечётн.); 1-й Фестивальный пр-зд, 1-а, 1-25 (нечётн.), 27-а-39-а (нечётн.); 2-й Фестивальный пр-зд, 2-а, 2-24 (чётн.)
ТП 158 | 2017-09-11 09:00 | 2017-09-11 16:00 | Установка приборов учёта. Моонтаж вводов | 1-й пр-зд, 1-8, 47-53 (нечётн.); 8-й пр-зд, 2-32 (чётн.), 1-25 (нечётн.); 9-й пр-зд, 21; 10-й пр-зд, 21; ул. Сундукова, 2-24 (чётн.), 1-15 (нечётн.); ул. Судейского, 40-48 (чётн.), 33
ТП 2 | 2017-09-11 09:00 | 2017-09-11 16:00 | Демонтаж трубостоек, проводов | площадь Челюскинцев
ТП 27 | 2017-09-11 09:00 | 2017-09-11 16:00 | Отключение рубильника | ул. Менделеевская, 33
ТП 174 | 2017-09-12 09:00 | 2017-09-12 17:00 | Работа в ТП | ул. М. Горького, 9, 17, 15, 7, 11, 13; ул. Демидовская, 68, 54
ТП 32 | 2017-09-12 09:00 | 2017-09-12 12:00 | Работа в ТП | ул. Войкова, 2, 4; ул. Колетвинова, 1-а, 3, 5, 6, 7; ул. Оборонная, 30, 24
ТП 32 | 2017-09-12 13:00 | 2017-09-12 16:00 | Работа в ТП | ул. Колетвинова, 6, 7; ул. Оборонная, 31, 32, 4, 12, 24
КТП 1265, 1235, 1141, 1056, 1217, 1169, 1085, 1200, 1264, 1152, 894, 1155, 1005, 850 | 2017-09-12 09:00 | 2017-09-12 16:00 | Работа на ВЛ 10 кВ | ул. Овражная, 7; Городской пер., 54, 64, 21, 41; Новомосковское ш., 56-58, 36-38; ул. Овражная, 17
ТП 112 | 2017-09-12 09:00 | 2017-09-12 16:00 | Монтаж креплени СИП | Мясново: ул. Рогова, 2, 6, 3-15 (нечётн.); 1-й Клинской пр-зд, 43-47-б; 1-й пр-зд, 31-41-а (нечётн.), 20-38 (чётн.); ул. В. Краснослободская, 63; 2-й пр-зд, 25-а-41 (нечётн.), 36-40-а (чётн.); ул. Профсоюзная, 16
ТП 735 | 2017-09-12 09:00 | 2017-09-12 16:00 | Замена вводов. Перетяжка проводов | п. Первомайский: ул. Шевченко, 5-30; ул. Пионерская, 1-5
ТП 791 | 2017-09-12 09:00 | 2017-09-12 17:00 | Установка опор. Монтаж СИП | Скуратово: ул. Скуратовская, 1-87 (нечётн.), 2-78 (чётн.)
ТП 509 | 2017-09-13 09:00 | 2017-09-13 17:00 | Работа в ТП | ул. Литейная, 2, 9, 28; ул. Комсомольская, 45, 52, 22
ТП 1097 | 2017-09-13 09:00 | 2017-09-13 16:00 | Работа в ТП | ул. Шевченко, 22/1-й Городской пр-зд, 1
ТП 88 | 2017-09-13 13:00 | 2017-09-13 16:00 | Работа в ТП | ул. Свободы, 11; ул. Пушкинская, 30; ул. Ф. Энгельса, 16
КТП 1198 | 2017-09-13 09:00 | 2017-09-13 16:00 | Перетяжка проводов | Мясново: ул. Чмутова, 170-а-180, 204-208 (чётн.), 119-153 (нечётн.); 14-й пр-зд, 1, 44, 46, 48; 11-й Полюсный пр-зд, 2-42 (чётн.), 3-41 (нечётн.); 12-й пр-зд, 2, 2-а; 10-й пр-зд, 2-и, 2-з, 1-н, 1-м, 1-д, 1-и
ТП 164 | 2017-09-13 09:00 | 2017-09-13 16:00 | Монтаж контуров. Монтаж крепления СИП | пер. Кирпичный, 4-12 (чётн.); ул. Малый Тупик, 4-30 (чётн.), 3-39 (нечётн.); ул. Демидовская, 172-192 (чётн.), 211-225 (нечётн.); ул. Железнодорожная, 14-23; ул. Октябрьская, 132
ТП 604 | 2017-09-13 09:00 | 2017-09-13 16:00 | Перетяжка проводов | п. Победы: ул. Рабочая, 1-11, 28, 28-а, 31-40, 48-59; ул. Володарского, 13п. Трудовой, 1-а, 1-г, 1-19-а, 141, 141-а, 143, 144
ТП 791 | 2017-09-13 09:00 | 2017-09-13 17:00 | Монтаж СИП | Скуратово: ул. Скуратовская, 1-87 (нечётн.), 2-78 (чётн.)
ТП 702 | 2017-09-13 09:00 | 2017-09-13 16:00 | Замена опор. Допуск МКП "Горсвет" | ул. Шухова, 2, 6-б, 4, 6-а, 4-б, 6, 4-а; ул. Каракозова, 65, 66
ТП 137 | 2017-09-14 09:00 | 2017-09-14 16:00 | Работа в ТП | ул. Н. Руднева, 5, 27, 33-47 (нечётн.), 34-46 (чётн.); 3-й Южный пр-зд, 1-16; пер. Шевченко, 8, 9-15 (нечётн.), 6-а; ул. Циолковского, 12; ул. Шевченко, 11, 11-а, 16, 20, 26; 1-й Городской пр-зд, 1-17; ул. Станиславского, 21, 21-а, 15, 17, 19, 27
ТП 214 | 2017-09-14 09:00 | 2017-09-14 16:00 | Работа в ТП | ул. Староникитская, 62, 41, 35-33 (нечётн.), 34-44 (чётн.); ул. Оборонная, 27, 33-а; ул. Колетвинова, 8-23; ул. Пионерская, 54; ул. Войкова, 22-а
ТП 604 | 2017-09-14 09:00 | 2017-09-14 16:00 | Перетяжка проводов | п. Трудовой, 51, 85-92, 94-98, 94, 97, 104, 105, 107-114
КТП 633 | 2017-09-14 09:00 | 2017-09-14 16:00 | Выправка опор. Перетяжка провода | п. Горелки: ул. Горельская, 96-120 (чётн.), 35-49 (нечётн.); ул. Энтузиастов, 54-70 (чётн.) 45-59 (нечётн.)
КТП 633 | 2017-09-14 09:00 | 2017-09-14 16:00 | Для безопасности работ | п. Горелки: ул. Горельская, 34-94 (чётн.), 19-33 (нечётн.); 1-й и 4-й Горельские пр-ды; ул. Энтузиастов, 28-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.); 2-й Горельский пр-зд, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.); 3-й Горельский пр-зд, 1-10; 5-й Горельский пр-зд, 6, 7
ТП 112 | 2017-09-14 09:00 | 2017-09-14 16:00 | Монтаж СИП | Мясново: ул. Рогова, 2, 6, 3-15 (нечётн.); 1-й Клинской пр-зд, 43-47-б; 1-й пр-зд, 31-41-а (нечётн.), 20-38 (чётн.); ул. В. Краснослободская, 63; 2-й пр-зд, 25-а-41 (нечётн.), 36-40-а (чётн.); ул. Профсоюзная, 16
ТП 625 | 2017-09-14 09:00 | 2017-09-14 16:00 | Демонтаж опор. Допуск ООО "Эксперт Энерго" | п. Победы: ул. Комсомольская, 7, 7-а, 8; ул. Фрунзе, 2, 4; ул. Володарского, 5, 7, 9
ТП 117 | 2017-09-14 10:00 | 2017-09-14 16:00 | Удаление аварийных деревьев. По письму Администрации г. Тулы по Привокзальному территориальному округу | ул. Тульская, 18-30 (чётн.) 21-33 (нечётн.); ул. Болдина, 60-84 (чётн.); ул. Орловская, 8, 9-21 (нечётн.); Серебровская, 97; пер. Орловский, 1-15 (нечётн.), 6
ТП 772 | 2017-09-14 10:00 | 2017-09-14 16:00 | Удаление аварийных деревьев. По письму Администрации г. Тулы по Центральному территориальному округу | п. Менделеевский: ул. Л. Толстого, 3-10; ул. М. Горького, 1, 2, 11, 13; Симферопольское ш., 11 (КНС)
ТП 770 | 2017-09-14 10:00 | 2017-09-14 16:00 | Удаление аварийных деревьев. По письму Администрации г. Тулы по Центральному территориальному округу | п. Менделеевский: ул. Кирова, 2, 3, 4, 5; ул. Скуратовская, 141, 135, 137, 137/1, 119, 117, 115; пер. Пушкинский, 5; ул. Калинина, 1-б
КТП 1354 | 2017-09-14 09:00 | 2017-09-14 16:00 | Монтаж СИП | п. Горелки: ул. Фестивальная, 17-77 (нечётн.); 1-й Фестивальный пр-зд, 1-а, 1-25 (нечётн.), 27-а-39-а (нечётн.); 2-й Фестивальный пр-зд, 2-а, 2-24 (чётн.)
ТП 137 | 2017-09-15 09:00 | 2017-09-15 16:00 | Работа в ТП | ул. Н. Руднева, 6, 7, 8, 8-а, 10, 12, 23, 25, 27-а; 3-й Южный пр-зд, 10; 1-й Городской пр-зд, 6; ул. Циолковского, 8-а, 8-в, 8-г, 10; ул. Клюева, 8; пер. Шевченко, 7, 3, 5, 6, 10-а, 8, 8-а, 3, 5, 6, 11, 13, 15, 8, 9, 6-а; пер. Н. Руднева, 6, 7, 8, 8-а, 10, 12, 9, 11, 13; ул. Станиславского, 15
ТП 214, 857 | 2017-09-15 09:00 | 2017-09-15 16:00 | Работа в ТП | ул. Староникитская, 39; ул. Пионерская, 39; пр-т Ленина, 17
РП 56 | 2017-09-15 09:00 | 2017-09-15 15:00 | Работа в РП | ул. Металлургов, 45, 45-г, 45-а, 45-д, 45-б, 45-в; 2-й пр-зд Металлургов, 2 к. 2, 2, 2-а, 4, 6
ТП 617 | 2017-09-15 09:00 | 2017-09-15 16:00 | Перетяжка проводов, вводов | п. Южный: ул. Клубная, 31, 33; ул. 2-я Овражная, 1-27; ул. Рабочая, 1-19; ул. Зелёная, 1-13; ул. Транспортная, 15-23
ТП 164 | 2017-09-15 09:00 | 2017-09-15 16:00 | Монтаж СИП | пер. Кирпичный, 4-12 (чётн.); ул. Малый Тупик, 4-30 (чётн.), 3-39 (нечётн.); ул. Демидовская, 172-192 (чётн.), 211-225 (нечётн.); ул. Железнодорожная, 14-23; ул. Октябрьская, 132
РП 56 | 2017-09-18 09:00 | 2017-09-18 16:00 | Работа в РП | ул. Металлургов, 43-б, 45-б, 45-в, 45-д, 45; ул. Приупская, 12-г2-й пр-зд Металлургов, 2, 6, 8
ТП 109 | 2017-09-18 09:00 | 2017-09-18 16:00 | Работа в ТП | Иншинский пр-зд, 3
ТП 392 | 2017-09-18 11:00 | 2017-09-18 15:00 | Работа в ТП | ул. Тимирязева, 101, 101 к. 1, к. 2, к. 3, к. 4, к. 6, к. 7; пер. Водоохранный, 9; ул. Циолковского, 4-б; ул. Водоохранная, 36; ул. Агеева, 7-26, 22-а-26-а; пер. Агеева, 1, 2; ул. Н. Руднева, 1, 3, 5; ул. Горняцкая, 3-а; пер. Циолковского, 2-а, 2-б, 1-а, 1-б, 1, 3; ул. Чекалина, 1
ТП 909 | 2017-09-18 09:00 | 2017-09-18 16:00 | Перетяжка проводов, вводов | п. Косая Гора: пер. Стадионный, 1-8; ул. Дронова, 6-18
ТП 290 | 2017-09-19 09:00 | 2017-09-19 16:00 | Работа в ТП | 4-й Песчаный пр-зд, 25; ул. Песчаная, 1-47 (нечётн.), 2-40 (чётн.); 1-й Песчаный пр-зд, 2-8 (чётн.), 3-21 (нечётн.); 2-й Песчаный пр-зд, 3-24; ул. 2-я Песчаная, 1-21; ул. 3-я Песчаная, 1-35 (нечётн.); 3-й Песчаный, 3-21 (нечётн.), 4-24 (чётн.); 4-й Песчаный пр-зд, 3-25 (нечётн.), 4-28 (чётн.); 5-й Песчаный пр-зд, 3-21 (нечётн.), 4-24 (чётн.)
ТП 86 | 2017-09-19 09:00 | 2017-09-19 16:00 | Работа в ТП | ул. Демонстрации, 149-193 (нечётн.), 148-166 (чётн.), 183, 185, 148; ул. Тупик реки Воронки; ул. Одоевская, 3-а-31-а (нечётн.), 4-26 (чётн.)
ТП 135 | 2017-09-19 09:00 | 2017-09-19 16:00 | Работа в ТП | пр-т Ленина, 79, 81, 81-а; ул. М. Тореза, 16-а, 18-а
ТП 781 | 2017-09-19 09:00 | 2017-09-19 16:00 | Работа в ТП | Втормет-НКЛ-Запад
ТП 280 | 2017-09-19 09:00 | 2017-09-19 16:00 | Работа в ТП | пр-т Ленина, 111-б, 113-а, 111, 111-а, 109-а; ул. Ак. Павлова, 1-г, 1-д, 1-е, 1, 1-в; ул. Н. Руднева, 60-а, 56-в, 56-б
ТП 1158 | 2017-09-19 09:00 | 2017-09-19 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | п. Толстовские дачи: ул. Чехова, 1-а, 1-б, 1-в, 2-а, 2-б, 1-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.); 74-162-а (чётн.); ул. Никитина, 8, 10; ст. Козловская Засека; ул. Л. Толстого, 2, 3, 4-а, 5
ТП 349 | 2017-09-19 09:00 | 2017-09-19 16:00 | Перетяжка ВЛ | п. Лихвинка: 8-й Лихвинский пр-зд, 4-11; 11-й Лихвинский пр-зд, 1-37 (нечётн.), 2, 6-а, 6-16 (чётн.); 10-й Лихвинский пр-зд, 1, 3, 4, 4-б, 4-г, 6, 7-15 (нечётн.), 22-36 (чётн.); 7-й Лихвинский пр-зд, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.); 9-й Лихвинский пр-зд, 16-в, 16-г
ТП 791 | 2017-09-19 09:00 | 2017-09-19 17:00 | Установка опор | ул. Скуратовская, 1-87 (нечётн)
ТП 135 | 2017-09-20 09:00 | 2017-09-20 16:00 | Работа в ТП | пр-т Ленина, 79, 81, 81-а; ул. М. Тореза, 16-а, 18-а
ТП 151 | 2017-09-20 09:00 | 2017-09-20 12:00 | Работа в ТП | ул. Луначарского, 1, 10-б, 9, 12, 10, 8, 8-а; ул. Октябрьская, 9, 7, 11; ул. Галкина, 4, 4-а, 4-б, 4-в, 6; Демидовская плотина, 1-а, 1-б
ТП 151 | 2017-09-20 13:00 | 2017-09-20 16:00 | Работа в ТП | ул. Луначарского, 12, 9, 1; ул. Октябрьская, 3, 11, 9
ТП 166 | 2017-09-20 11:00 | 2017-09-20 16:00 | Работа в ТП | ул. Приупская, 5-а, 2, 3, 5; ул. Металлургов, 79, 77, 83-а, 77-б
ТП 601 | 2017-09-20 09:00 | 2017-09-20 16:00 | Работа в ТП | п. Н-Скуратово, 36-46, 118, 185, 189, 57-а, 58, 58-а, 59, 33, 46-а, 47-56, 61-66, 74-84, 94-102, 23-35; ул. Гл. Успенского, 2-12 (чётн.), 1-23 (нечётн.); ул. Болотникова, 1-28; ул. С. Разина, 1-33; п. Ст.-Овсянниково, 2ул. Пугачёва, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.); ул. Чекалина, 2; ул. Щедрина, 2, 4
ТП 6 | 2017-09-20 11:00 | 2017-09-20 16:00 | Работа в ТП | ул. Циолковского, 11; ул. Ак. Обручева, 2, 1/6, 2-а, 3 к. 2; 5, 5 к. 1, к. 2; ул. Н. Руднева, 12; пер. Врубовой, 4-а; пер. Отбойный, 1
МТП 729 | 2017-09-20 09:00 | 2017-09-20 12:00 | Работа в ТП | пр-зд Новорабочий, 13-50; ул. Лихвинская, 4-34 (чётн.); 5-й Лихвинский пр-зд, 14-а, 13-б, 12-а,9-а,3, 4-в, 1-а-14; 9-й Лихвинский пр-зд, 16-д, 20-а, 18-28-а (чётн); 1-й Лихвинский пр-зд, 30-а
КТП 1341 | 2017-09-20 09:00 | 2017-09-20 12:00 | Работа в ТП | Северная часть Зареченского района
ТП 164 | 2017-09-20 09:00 | 2017-09-20 16:00 | Замена вводов. Перенос двухпроводных вводов | пер. Кирпичный, 4-12 (чётн.); ул. Малый Тупик, 4-30 (чётн.), 3-39 (нечётн.); ул. Демидовская, 172-192 (чётн.), 211-225 (нечётн.); ул. Железнодорожная, 14-23; ул. Октябрьская, 132
ТП 791 | 2017-09-20 09:00 | 2017-09-20 17:00 | Установка опор | ул. Скуратовская, 1-87 (нечётн)
ТП 290 | 2017-09-20 09:00 | 2017-09-20 16:00 | Выправка опор, перетяжка ВЛ | ул. Песчаная, 23-47 (нечётн.), 22-40 (чётн.); ул. 3 -я Песчаная, 21-35 (нечётн.); 3-й Песчаный пр-зд, 3-21 (нечётн.), 4-24 (чётн.); 4-й Песчаный пр-зд, 3-25 (нечётн), 4-28 (чётн.); 5-й Песчаный пр-зд, 3-21 (нечётн.), 2-24 (чётн.)
ТП 602 | 2017-09-20 09:00 | 2017-09-20 16:00 | Установка опор | пос. 1-й Западный, ул. Жуковского, 1, 1-а, 2, 3, 4, 6-а, ул. Грибоедова, 1
ТП 166 | 2017-09-21 11:00 | 2017-09-21 16:00 | Работа в ТП | ул. Приупская, 5-а, 2, 3, 5; ул. Металлургов, 79, 77, 83-а, 77-б
ТП 232 | 2017-09-21 09:00 | 2017-09-21 10:30 | Работа в ТП | ул. Оборонная, 85; ул. Староникитская, 72-108 (чётн.), 81-107 (нечётн.)
РП 22 | 2017-09-21 09:00 | 2017-09-21 16:00 | Работа в РП | пр-т Ленина, 111, 115, 115-а, 115-б; ул. Н. Руднева, 64-а, 64-б, 64
ТП 681 | 2017-09-21 09:00 | 2017-09-21 16:00 | Перетяжка провода | Мясново: ул. Санаторная, 24-56 (чётн.), 9-а, 11, 30; Одоевское ш., 27-б-53 (нечётн.); 2-й Шоссейный пер., 15-32; 11-й пр-зд, 61-77 (нечётн.), 64-84 (чётн.); 12-й пр-зд, 59-73 (нечётн.), 56-66 (чётн.)
ТП 1374, 1068, 1300, 854, 1086, 1110, 1135, 882, 1289, 1049, 1030, 880, 1065 | 2017-09-21 09:00 | 2017-09-21 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | 16-й пр-зд, 21-67; 17-й пр-зд, 21-65; 18-й пр-зд, 23-53, 143; 25-й пр-зд, 44; ул. Фруктовая, 1-7, 12, 13, 13-а; ул. Тесницкая, 3, 7, 9; ул. Малаховская, 24; ул. Богучаровская, 24, 30-а, 32-а, 28, 6, 38, 20, 21; 2-й Тесницкий пр-зд, 2, 5, 8; ул. Капитана Громова, 48-66 (чётн.), 33, 35; ул. Шишкова, 52-76 (чётн.), 61-83 (нечётн.); ул. Карпова, 101; ул. Нагорная, 1, 2, 4; 3-й Фестивальный пр-зд, 6, 8, 1-а, 3-а, 5-а, 7-а; 4-й Фестивальный пр-зд, 2, 4, 6, 8, 11; ул. Фестивальная, 1-15 (нечётн.), 2-24 (чётн.)
ТП 299 | 2017-09-21 09:00 | 2017-09-21 16:00 | Пописьму ООО "Жилцентр" | ул. Сурикова7, 7-а; ул. Прокудина, 9. 11, 7-а
ТП 172 | 2017-09-21 09:00 | 2017-09-21 16:00 | Выправка опор, перетяжка ВЛ | ул. Дальняя, 7-57-а (нечётн.), 8-64 (чётн.); ул. Яблочкова, 67-129; ул. Лобачевского, 1-а
ТП 1158 | 2017-09-21 09:00 | 2017-09-21 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | п. Толстовские дачи: ул. Чехова, 1-а, 1-б, 1-в, 2-а, 2-б, 1-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.); 74-162-а (чётн.); ул. Никитина, 8, 10; ст. Козловская Засека; ул. Л. Толстого, 2, 3, 4-а, 5
РП 2 | 2017-09-22 11:00 | 2017-09-22 16:00 | Работа в РП | ул. Станиславского, 12-а, 10-б, 12-б, 15, 10-а, 8-а; ул. Н. Руднева, 56-г, 60, 58, 56, 56-б, 56-в, 60-а, 56-а; 3-й Южный пр-зд, 12; ул. Ак. Павлова, 1-в
КТП 1284 | 2017-09-22 09:00 | 2017-09-22 16:00 | Работа в ТП | Скуратово: Красноглазьевский пр-зд, 15, 7, 8, 13, 10-а, 17, 14; Парковый пр-зд, 15
ТП 528 | 2017-09-22 09:00 | 2017-09-22 15:00 | Работа в ТП | Административный корпус, корпус столовой Обл. больницы
ТП 112 | 2017-09-22 09:00 | 2017-09-22 16:00 | Монтаж СИП | Мясново: ул. Рогова, 2, 6, 3-15 (нечётн.); 1-й Клинской пр-зд, 43-47-б; 1-й пр-зд, 31-41-а (нечётн.), 20-38 (чётн.); ул. В. Краснослободская, 63; 2-й пр-зд, 25-а-41 (нечётн.), 36-40-а (чётн.); ул. Профсоюзная, 16
РП 55 | 2017-09-22 09:00 | 2017-09-22 12:00 | Работа в ТП | ул. М. Жукова, 4. 6, 8, 10, 8-а,
ТП 702 | 2017-09-22 09:00 | 2017-09-22 16:00 | Установка траверс, перетяжка ВЛ | ул.ул. Шухова, 2, 4, 4-а,б, 6, 6-а, б, ул. Каркакозова. 65.66
МТП 29 | 2017-09-22 09:00 | 2017-09-22 16:00 | Замена РЛНД-ВЛ 6 кВ. Допуск ООО "Неополис" | Новомосковское шоссе, кладбище №3
ТП 164 | 2017-09-22 09:00 | 2017-09-22 16:00 | Замена и перенос двухпроводных вводов | пер. Кирпичный, 4-12; ул. Малый Тупик, 4-30 (чётн.), 3-39 (нечётн), ул. Демидовская, 172-192 (чётн), 211-225 (нечётн); ул. Железнодорожная, 14-23; ул. Октябрьская, 132
ТП 618 | 2017-09-22 09:00 | 2017-09-22 16:00 | Замена провода на СИП | ул. Шахтёрская, 2-8 (чётн), 1, 13, 17, 21-33 (нечётн)
ТП 791 | 2017-09-22 09:00 | 2017-09-22 16:00 | Установка опор деление сети | ул. Скуратовская, 1-87 (нечётн.), 2-78 (чётн.)
ТП 1028 ТП 793 | 2017-09-22 09:00 | 2017-09-22 16:00 | Ревизия РЛНД № 14 и РЛНД от ТП 784 | ул. Скуратовская, 100, 109, 113. ГСП УВД, ООО "Туласпецстрой"
ТП 378 | 2017-09-25 09:00 | 2017-09-25 16:00 | Работа в ТП | ул. Кутузова, 29, 29-а, 33-а, 31, 31-а, 30, 35-а
ТП 623 | 2017-09-25 09:00 | 2017-09-25 16:00 | Работа в ТП | Скуратовский мкр., 8, 8-а, 7, 9; Красноглазевьский пр-зд, 4, 6, 8, 9, 10; п. Л. Толстого; ул. Чехова, 1-20; Центральный пр-зд, 1-31 (нечётн.), 2-18 (чётн.); Парковый пр-зд, 1-15;
ТП 441 | 2017-09-25 11:00 | 2017-09-25 16:00 | Работа в ТП | ул. Демьянова, 26, 45-в, 26-а, 41, 43, 45; ул. Некрасова, 62
ТП 538 | 2017-09-25 09:00 | 2017-09-25 13:00 | Работа в ТП | Новомосковское шоссе, 18, 22, 24; ул . Рязанская, 46 ( автомойка), 48 (заправка)
ТП 227 | 2017-09-25 09:00 | 2017-09-25 16:00 | Выправка опор, перетяжка ВЛ | ул. Карпова, 31-57 (нечётн), 28-70 (чётн);ул. Кобзева, 41-81 (нечётн), 33-84 (чётн); ул. Капитана Громова, 36-46 (чётн); 9-й проезд, 48-58, 58-б, 60-б (чётн), 53-65 (нечётн); 10- проезд, 59-89 (нечётн); 54-72 (чётн); 11-й проезд, 57-79 (нечётн), 62-86 (чётн); 13-й проезд, 17-19; 19-й проезд, 1
КТп 1211 | 2017-09-25 09:00 | 2017-09-25 16:00 | Выправка опор, перетяжка ВЛ | ул. 1-я Песчаная, 1-18
ТП 819 | 2017-09-25 09:00 | 2017-09-25 16:00 | Допуск ООО "ТЭС" для замены провода | ул. Ермоловой, 22-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.); ул. Репина, 8-а-22 (чётн.), 1-29 (нечётн.); пер. Репина, 2; ул. Газовая, 24; ул. Огарёва, 2-24
ТП 735 | 2017-09-25 09:00 | 2017-09-25 16:00 | Установка опор , замена вводов, демонтаж старых опор | ул. Чапаева, 1-39; ул. Ленина, 22-а, 23, 24
ТП 205 | 2017-09-25 09:00 | 2017-09-25 16:00 | По письму "Управления по благоустройству администрации г. Тулы" | ул Пробная. 81-97-а (нечётн), 104-126 (чётн;ул. Гармонная, 1-а-21 (нечётн.), 2-а-14 (чётн); ул. Осташова. 104-153
ТП 68 | 2017-09-25 09:00 | 2017-09-25 16:00 | Монтаж СИП | ул. В. Краснослободская. 5-11. 8-36, 17, 23, 25, 23-а, б; ул. Громова, 1-9 (нечётн), 2, 2-а; ул. Ликбеза, 18, 33, 35, 37; ул. Н. Краснослободская, 1-а, б
КТП 1354 | 2017-09-25 09:00 | 2017-09-25 16:00 | Деление сети перевод вводов на СИП | ул. Фестивальная, 15-77 (нечётн.); 1-й Фестивальный пр-зд., 1-25, 1-а. 11-а, 27-а, 31-а, 33-а, 37-а, 39-а (нечётн);2-й Фестивальный пр-зд, 2-24 (чётн)
РП 55 | 2017-09-25 09:00 | 2017-09-25 12:00 | Работа в ТП | ул. М. Жукова, 4. 6, 8, 10, 8-а,8-б
ТП 378 | 2017-09-26 09:00 | 2017-09-26 16:00 | Работа в ТП | ул. Кутузова, 29, 29-а, 33-а, 31, 31-а, 30, 35-а
ТП 475 | 2017-09-26 09:00 | 2017-09-26 16:00 | Работа в ТП | Пр-т Ленина, 53
ТП 614 | 2017-09-26 09:00 | 2017-09-26 16:00 | Работа в ТП | п. Октябрьский: ул. Щедрина, 1-40; ул. Чекалина, 4-18 (чётн.); ул. Гагарина, 1-9-а (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Овражная, 14-20 (чётн.), 1-23 (нечётн.); 1-й пр-зд, 3-21 (нечётн.), 2-18 (чётн.); 2-й пр-зд, 3-29 (нечётн.), 4, 6, 30, 16-26 (чётн.); 3-й пр-зд, 4-12, 24-34 (чётн.), 3, 5, 27, 29; 4-й пр-зд, 33-а, 32-42 (чётн.); п. Горняк: ул. Садовая, 2-36 (чётн.), 1-35 (нечётн.); 1-й пр-зд, 14-24 (чётн.), 1-9, 15-27 (нечётн.); 2-й пр-зд, 7, 9, 15, 16, 18, 20, 1, 1-а, 2-10 (чётн.); 3-й пр-зд, 2, 3, 4, 9, 10; 4-й пр-зд, 5-23 (нечётн.), 6-26 (чётн.); 5-й пр-зд, 6-24 (чётн.), 3-21 (нечётн.); ул. 2-я Садовая, 27, 29, 27-а, 33
ТП 236 | 2017-09-26 09:00 | 2017-09-26 12:00 | Работа в ТП | ул. 9 Мая, 27 к. 1, к. 2, 37 к. 1, 19, 21, 23, 25 к. 1, 25 к. 2, 29 к. 1, к. 2, 33 к. 1, 37 к. 1; ул. Макаренко, 18, 14, 3, 16; ул. Седова, 11, 13, 9, 13-а, 15, 17, 17-а, 19, 21
КТП 1301 | 2017-09-26 09:00 | 2017-09-26 16:00 | Демонтаж деревянных опор | п. Горелки: ул. Горельская, 51-65 (нечётн.), 122-148 (чётн.)
КТП 633 | 2017-09-26 09:00 | 2017-09-26 16:00 | Демонтаж деревянных опор | п. Горелки: ул. Горельская, 34-120 (чётн.), 19-49 (нечётн.); ул. Энтузиастов, 28-70 (чётн.)17-59 (нечётн.); 1-й и 4-й Горельские пр-ды; 2-й Горельский пр-зд, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.); 3-й Горельский пр-зд, 1-10; 5-й Горельский пр-зд, 6,7
ТП 591 | 2017-09-26 09:00 | 2017-09-26 17:00 | Установка опор деление сети | п. Бытовки: 1-2-3-4-5-6-й Бытовские пр-ды; 7-й Бытовский пр-зд, 1-55 (нечётн)
ТП 172 | 2017-09-26 09:00 | 2017-09-26 16:00 | Выправка опор, перетяжка ВЛ | ул. Дальняя, 7-57-а (нечётн.), 8-64 (чётн.); ул. Яблочкова, 67-129; ул. Лобачевского, 1-а
ТП 735 | 2017-09-26 09:00 | 2017-09-26 16:00 | Замена опор , перенос вводов | ул. Шевченко, 5-30; ул.Пионерская, 1-5
ТП 610 | 2017-09-26 09:00 | 2017-09-26 16:00 | Замена кабельной выкидки | п. Л. Толстого, Чапаевский, пр-зд, 2-14; Толстовский пр-зд, 2-18 (чётн.); 1-19 (нечётн); ул. Овражная, 3, 4, 5
ТП 117, КТП 1082 | 2017-09-27 09:00 | 2017-09-27 16:00 | Работа в ТП | ул. Болдина, 60-88; ул. Орловская, 9-21 (нечётн.), 8; ул. Тульского Рабочего полка, 72-92 (чётн.); ул. Чехова, 20-б, 1-17; ул. Тульская, 2-33; ул. З. Космедемьянской, 2-10 (чётн.); пер. Тульский, 2-19-а; ул. Ленинградская, 1-19 (нечётн.), 2, 6; пр-зд Ленинградский, 2-12 (чётн.); ул. Серебровская, 97; пер. Орловский, 1-15 (нечётн.), 6
ТП 436 | 2017-09-27 09:00 | 2017-09-27 16:00 | Работа в ТП | пр-т Ленина, 139-а, 145, 143, 149, 145-а, 115-а, 141, 149, 143-в, 147 к. 1, 143-а, 143-б
ТП 23 | 2017-09-27 09:00 | 2017-09-27 16:00 | Работа в ТП | ул. Михеева, 6, 4-б, 10, 8, 23, 10-а, 11, 4-а, 4, 12, 14, 16; ул. Кауля, 47 к. 1, к. 3; ул. П. Алексеева, 64; ул. Лозинского, 23, 9; ул. Тимирязева, 93
ТП 598 | 2017-09-27 13:00 | 2017-09-27 16:00 | Работа в ТП | ул. Революции, 17; ул. Демонстрации, 1, 2, 4; ул. Советская, 16
ТП 68 | 2017-09-27 09:00 | 2017-09-27 16:00 | Перенос нагрузки демонтаж провода | ул. В. Краснослободская. 5-11. 8-36, 17, 23, 25, 23-а, б; ул. Громова, 1-9 (нечётн), 2, 2-а; ул. Ликбеза, 18, 33, 35, 37; ул. Н. Краснослободская, 1-а, б
ТП 924 | 2017-09-27 09:00 | 2017-09-27 16:00 | Перетяжка ВЛ замена вводов | пер. Дачный, 1-12; Орловское ш., 87-а, 89, 91, 93, 95, 97-а, 99-а, 101-а, 117
ТП 205 | 2017-09-27 09:00 | 2017-09-27 16:00 | Демонтаж опор монтаж вводов | ул Пробная. 81-97-а (нечётн), 104-126 (чётн;ул. Гармонная, 1-а-21 (нечётн.), 2-а-14 (чётн); ул. Осташова. 104-153
ТП 791 | 2017-09-27 09:00 | 2017-09-27 17:00 | Установка опор | ул. Скуратовская, 1-87 (нечётн)
ТП 297 | 2017-09-28 09:00 | 2017-09-28 16:00 | Работа в ТП | ул. Марата, 24; ул. Плеханова, 92
ТП 918 | 2017-09-28 09:00 | 2017-09-28 16:00 | Работа в ТП | п. Косая Гора: ул. Малиновая Засека, 4, 8, 11, 13, 17, 19, 21, 27; ул. Некрасова, 3-19 (нечётн.), 4-24 (чётн.); ул.Маяковского, 42-а; ул. Пирогова, 19, 21, 23; ул. Космонавтов, 15, 17
ТП 375 | 2017-09-28 09:00 | 2017-09-28 14:00 | Работа в ТП | ул. Макаренко, 2, 6, 4, 4-б, 6-б, 4-а; ул. Болдина, 98, 98-б, 98-а
КТП 1225 | 2017-09-28 09:00 | 2017-09-28 16:00 | Выправка опор, перетяжка ВЛ | п. Окт. , 29-й пр-зд, 18-50 (чётн.), 1-19 (нечётн)
ТП 819 | 2017-09-28 09:00 | 2017-09-28 16:00 | Допуск ООО "ТЭС" монтаж СИП | ул. Ермоловой, 22-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.); ул. Репина, 8-а-32 (чётн.), 1-29 (нечётн.); пер. Репина, 2; ул. Газовая, 24; ул. Огарёва, 2-24; ул. Кислородная, 1-27
ТП 684 | 2017-09-28 09:00 | 2017-09-28 16:00 | Монтаж СИП обрезка деревьев | ул. Головина, 15-43 (нечётн), 16-42 (чётн); Ак. Павлова, 67-75 (нечётн.); ул. Щорса, 33-61 (нечётн.), 40-68 (чётн.); ул. Леваневского, 11-25 (нечётн.), 8-26 (чётн.); Рабочий пр-зд., 3-19 (нечётн.); ул. Порхоменко, 43, 43-а; ул. Станиславского, 41, 32-58, 59
ТП 290 | 2017-09-28 09:00 | 2017-09-28 16:00 | Выправка опор, перетяжка ВЛ | 1-й Песчаный пр-зд, 2-8 (чётн.), 3-21 (нечётн.); 2-й Песчаный пр-зд, 3-24; ул. Песчаная, 1-18; ул. 2-я Песчаная, 1-21 (нечётн.), 2-20 (чётн.); ул. 3-я Песчаная, 1-19 (нечётн.)
ТП 791 | 2017-09-28 09:00 | 2017-09-28 17:00 | Установка опор | ул. Скуратовская, 1-87
ТП 124 | 2017-09-29 09:00 | 2017-09-29 16:00 | Работа в ТП | ул. Кауля, 31, 56, 74, 27, 29; ул. Будённого, 90, 90-а, 79, 81, 79-а; ул. Рогожинская, 7, 12, 6; пер. Чапаевский, 10; ул. М. Смирного, 88-а; ул. Перекопская, 1
ТП 94 | 2017-09-29 09:00 | 2017-09-29 12:00 | Работа в ТП | Ресторан "Пётр Петрович", ул. Первомайская, 13 (палатка "Цветы"), 26
ТП 107 | 2017-09-29 09:00 | 2017-09-29 17:00 | Работа в ТП | ул. Чмутова, 2-64 (чётн.), 5-15 (нечётн.); ул. Ликбеза, 3-31 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Н. Студёнка, 1-45 (нечётн.), 2-20 (чётн.); 1-й Клинской пр-зд, 1; 2-й Клинской пр-зд, 2,3,4; ул. М. Кулига, 3-а, 2-б, 3-15 (нечётн.); ул. Б. Кулига, 2-57; ул. В. Выселковая, 21-а, 23, 26
ТП 665 | 2017-09-29 09:00 | 2017-09-29 12:00 | Работа в ТП | ул. Кирова, 25
ТП 835 | 2017-09-29 09:00 | 2017-09-29 16:00 | Выправка опор перетяжка ВЛ | П. Хомяков, ул. Заречная, 1-29; ул. Низинная. 1-29
ТП 514 | 2017-09-29 09:00 | 2017-09-29 16:00 | Выправка опор перетяжка ВЛ | ул. Ушинского, 14-50
ТП 112 | 2017-09-29 09:00 | 2017-09-29 16:00 | Монтаж СИП | Мясново: ул. Рогова, 2, 6, 3-15 (нечётн.); 1-й Клинской пр-зд, 43-47-б; 1-й пр-зд, 31-41-а (нечётн.), 20-38 (чётн.); ул. В. Краснослободская, 63; 2-й пр-зд, 25-а-41 (нечётн.), 36-40-а (чётн.); ул. Профсоюзная, 16
ТП 603 | 2017-09-29 09:00 | 2017-09-29 16:00 | Перетяжка проводов, вводов | п. Ново-Скуратово, 15-49
ТП 591 | 2017-09-29 09:00 | 2017-09-29 16:00 | Установка опор | п. Бытовки: 1-2-3-4-5-6-й Бытовские пр-ды; 7-й Бытовский пр-зд, 1-55 (нечётн);