## стр.1
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | III |  | квартал | 2019 |  | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Тульские городские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Распоряжением Правительства Тульской области №458-р от 24.07.2018
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Утверждаю Директор по финансам и экономике АО "ТГЭС"
Л.В.Грашина
11.11.2019 года
М.П.
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2019 год)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт за 9 месяцев 2019г. |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | G_01 | 348.391 | - | - | 348.391 | - | 286.1243 | - | - | 286.1243 | - | 62.2667 | - | - | - | - | - | 62.2667 | - | - | -
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 174.083 | - | - | 174.083 | - | 205.809 | - | - | 205.809 | - | -31.726 | - | - | - | - | - | -31.726 | - | - | -
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 45.796 | - | - | 45.796 | - | 79.351 | - | - | 79.351 | - | -33.554 | - | - | - | - | - | -33.554 | - | - | -
1.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | G_11 | 17.071 | - | - | 17.071 | - | 21.199 | - | - | 21.199 | - | -4.128 | - | - | - | - | - | -4.128 | - | - | -
1.1.1.2 | Замена делительного трансформатора в РП 54 |  | 2.065 | - | - | 2.065 | - | 1.856 | - | - | 1.856 | - | -0.209 | - | - | - | - | - | -0.209 | - | - | -
1.1.1.5 | Замена камер КСО, установка их в существующее здание РП 75 |  | 9.433 | - | - | 9.433 | - | 19.343 | - | - | 19.343 | - | -9.91 | - | - | - | - | - | -9.91 | - | - | -
1.1.1.6 | Замена камер КСО, установка их в существующее здание ТП 725 |  | 5.572 | - | - | 5.572 | - | 0 | - | - | 0 | - | -5.572 | - | - | - | - | - | -5.572 | - | - | -
1.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | G_12 | 2.913 | - | - | 2.913 | - | 3.4 | - | - | 3.4 | - | -0.487 | - | - | - | - | - | -0.487 | - | - | -
1.1.2.11 | Замена электрооборудования в РУ-0,4кВ ЩСР-1 на ЩО-70 в ТП 236 |  | 0.354 | - | - | 0.354 | - | 0.557 | - | - | 0.557 | - | -0.203 | - | - | - | - | - | -0.203 | - | - | -
1.1.2.21 | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в РП 71 |  | 0.639 | - | - | 0.639 | - | 0.652 | - | - | 0.653 | - | -0.013 | - | - | - | - | - | -0.013 | - | - | -
1.1.2.22 | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в РП 35 |  | 0.823 | - | - | 0.823 | - | 0.804 | - | - | 0.804 | - | -0.019 | - | - | - | - | - | -0.019 | - | - | -
1.1.2.23 | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в ТП 507 |  | 0.775 | - | - | 0.775 | - | 0.736 | - | - | 0.736 | - | -0.039 | - | - | - | - | - | -0.039 | - | - | -
1.1.2.24 | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в ТП 554 |  | 0.322 | - | - | 0.322 | - | 0.65 | - | - | 0.65 | - | -0.328 | - | - | - | - | - | -0.328 | - | - | -
1.1.3 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | G_14 | 24.74 | - | - | 24.74 | - | 52.036 | - | - | 52.036 | - | -27.296 | - | - | - | - | - | -27.296 | - | - | -
1.1.3.9 | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ТП 638 - ТП 849 |  | 5.922 | - | - | 5.922 | - | 9.179 | - | - | 9.179 | - | -3.257 | - | - | - | - | - | -3.257 | - | - | -
1.1.3.13 | Прокладка кабельной линии 6-10кВ РП 64 - ТП 279 |  | 4.952 | - | - | 4.952 | - | 11.157 | - | - | 11.157 | - | -6.205 | - | - | - | - | - | -6.205 | - | - | -
1.1.3.18 | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 64 - ТП 589 ф. 12А, каб. 1 |  | 2.103 | - | - | 2.103 | - | 7.825 | - | - | 7.825 | - | -5.722 | - | - | - | - | - | -5.722 | - | - | -
1.1.3.19 | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 64 - ТП 589 ф. 12А, каб. 2 |  | 2.103 | - | - | 2.103 | - | 5.102 | - | - | 5.102 | - | -2.999 | - | - | - | - | - | -2.999 | - | - | -
1.1.3.20 | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 64 - РП 53 ф. 40Б, каб. 1 |  | 4.159 | - | - | 4.159 | - | 10.003 | - | - | 10.003 | - | -5.844 | - | - | - | - | - | -5.844 | - | - | -
1.1.3.21 | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 64 - РП 53 ф. 40Б, каб. 2 |  | 4.262 | - | - | 4.262 | - | 6.56 | - | - | 6.56 | - | -2.298 | - | - | - | - | - | -2.298 | - | - | -
1.1.3.25 | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 145 - РП 35 ф. 3 |  | 1.24 | - | - | 1.24 | - | 2.21 | - | - | 2.21 | - | -0.97 | - | - | - | - | - | -0.97 | - | - | -
1.1.4 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | G_15 | 1.071 | - | - | 1.071 | - | 2.716 | - | - | 2.716 | - | -1.645 | - | - | - | - | - | -1.645 | - | - | -
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-6кВ взамен ВЛ-6кВ ПС 17 - РП 65 ф. 26Б |  | 0.536 | - | - | 0.536 | - | 0.576 | - | - | 0.576 | - | -0.04 | - | - | - | - | - | -0.04 | - | - | -
1.1.4.9 | Прокладка ВЛ-6кВ взамен существующей ВЛ-6кВ, не подлежащей эксплуатации РП 47 - ТП 559 отпайка на РП 76 |  | 0.535 | - | - | 0.535 | - | 2.14 | - | - | 2.14 | - | -1.605 | - | - | - | - | - | -1.605 | - | - | -
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | G_24 | 4.22 | - | - | 4.22 | - | 3.96 | - | - | 3.96 | - | 0.259 | - | - | - | - | - | 0.259 | - | - | -
1.2.4 | Монтаж комплекта телемеханики в РП 67 |  | 0.844 | - | - | 0.844 | - | 0.904 | - | - | 0.904 | - | -0.06 | - | - | - | - | - | -0.06 | - | - | -
1.2.5 | Монтаж комплекта телемеханики в РП 59 |  | 0.844 | - | - | 0.844 | - | 0.948 | - | - | 0.948 | - | -0.104 | - | - | - | - | - | -0.104 | - | - | -
1.2.6 | Монтаж комплекта телемеханики в РП 35 |  | 0.844 | - | - | 0.844 | - | 0.994 | - | - | 0.994 | - | -0.15 | - | - | - | - | - | -0.15 | - | - | -
1.2.7 | Монтаж комплекта телемеханики в ТП 580 |  | 0.844 | - | - | 0.844 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0.844 | - | - | - | - | - | 0.844 | - | - | -
1.2.8 | Монтаж комплекта телемеханики в РП 16 |  | 0.844 | - | - | 0.844 | - | 1.114 | - | - | 1.114 | - | -0.27 | - | - | - | - | - | -0.27 | - | - | -
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | G_16 | 124.067 | - | - | 124.067 | - | 122.498 | - | - | 122.498 | - | -1.569 | - | - | - | - | - | -1.569 | - | - | -
1.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | G_17 | 124.067 | - | - | 124.067 | - | 122.498 | - | - | 122.498 | - | -1.569 | - | - | - | - | - | -1.569 | - | - | -
1.3.1.1 | Система учета РРЭ. Создание/ модеонизация ИИК. Установка/замена приборов учета электроэнергии в распределительных сетях АО "ТГЭС" в г.Тула |  | 124.067 | - | - | 124.067 | - | 122.498 | - | - | 122.498 | - | -1.569 | - | - | - | - | - | -1.569 | - | - | -
2 | Новое строительство |  | 149.379 | - | - | 149.379 | - | 80.314 | - | - | 80.314 | - | 69.065 | - | - | - | - | - | 69.065 | - | - | -
2.2 | Прочее новое строительство | G_22 | 149.379 | - | - | 149.379 | - | 80.314 | - | - | 80.314 | - | 69.065 | - | - | - | - | - | 69.065 | - | - | -
2.2.1 | Технологическое присоединение, всего: | G_08 | 149.379 | - | - | 149.379 | - | 80.314 | - | - | 80.314 | - | 69.065 | - | - | - | - | - | 69.065 | - | - | -
3 | Прочее | G_24 | 24.929 | - | - | 24.929 | - | 0 | - | - | 0 | - | 24.929 | - | - | - | - | - | 24.929 | - | - | -
3.2 | Приобретение машин и механизмов |  | 24.929 | - | - | 24.929 | - | 0 | - | - | 0 | - | 24.929 | - | - | - | - | - | 24.929 | - | - | -
*Данные предоставлены с нарастающим итогом с начала года