## стр.1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | III |  | квартал | 2019 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Тульские городские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Распоряжением Правительства Тульской области №458-р от 24.07.2018
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Утверждаю Директор по финансам и экономике АО "ТГЭС"
Л.В.Грашина
(подпись)
11.11.2019 года
М.П.
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | G_01 | - | 0 | - | - | 290.325 | 244.533 | 108.3108 | 38.9833 | 57.795 | 16.4717 | 78.8192 | 189.078 | 45.4 | 0 | - | - | - | -
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 28.9259 | 0 | нд | 145.0683 | 145.0683 | 182.3013 | 69.3275 | 0 | 34.0617 | 2.0263 | 37.0358 | 180.275 | 4.6433 | 0 | нд | 75.7408 | -143.2392 | -
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 6.0035 | 0 | нд | 38.1625 | 38.1625 | 74.4983 | 0 | 0 | 0 | 2.0263 | 33.5192 | 72.472 | 4.6433 | 0 | нд | 38.1625 | -38.9528 | -
1.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | G_11 | 2.0035 | 0 | нд | 14.225 | 14.225 | 21.2425 | 0 | 0 | 0 | 1.5465 | 9.5817 | 19.696 | 4.6433 | 0 | нд | 14.225 | -10.1143 | -
1.1.1.2 | Замена делительного трансформатора в РП 54 |  | 0.24237 | 0 | нд | 1.7208 | 1.7208 | 1.5465 | 0 | 0 | 0 | 1.5465 | 1.7208 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17435 | 1.7208 | -
1.1.1.5 | Замена камер КСО, установка их в существующее здание РП 75 |  | 1.1072 | 0 | нд | 7.8608 | 7.8608 | 19.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8608 | 19.696 | 0 | 0 | нд | 7.8608 | -11.8352 | -
1.1.1.6 | Замена камер КСО, установка их в существующее здание ТП 725 |  | 0.65399 | 0 | нд | 4.6433 | 4.6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6433 | 0 | нд | 4.6433 | 0 | -
1.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | G_12 | 0.3419 | 0 | нд | 2.4275 | 2.4275 | 2.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4275 | 2.837 | 0 | 0 | нд | 2.4275 | -0.4095 | -
1.1.2.11 | Замена электрооборудования в РУ-0,4кВ ЩСР-1 на ЩО-70 в ТП 236 |  | 0.041549 | 0 | нд | 0.295 | 0.295 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0.466 | 0 | 0 | нд | 0.295 | -0.171 | -
1.1.2.21 | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в РП 71 |  | 0.075 | 0 | нд | 0.5325 | 0.5325 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5325 | 0.595 | 0 | 0 | нд | 0.5325 | -0.0625 | -
1.1.2.22 | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в РП 35 |  | 0.096596 | 0 | нд | 0.68583 | 0.68583 | 0.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68583 | 0.651 | 0 | 0 | нд | 0.68583 | 0.034833 | -
1.1.2.23 | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в ТП 507 |  | 0.090962 | 0 | нд | 0.64583 | 0.64583 | 0.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64583 | 0.597 | 0 | 0 | нд | 0.64583 | 0.048833 | -
1.1.2.24 | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в ТП 554 |  | 0.037793 | 0 | нд | 0.26833 | 0.26833 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26833 | 0.528 | 0 | 0 | нд | 0.26833 | -0.25967 | -
1.1.3 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | G_14 | 3.4768 | 0 | нд | 20.6175 | 20.6175 | 48.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6175 | 48.157 | 0 | 0 | нд | 20.6175 | -27.5395 | -
1.1.3.9 | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ТП 638 - ТП 849 |  | 0.83221 | 0 | нд | 4.935 | 4.935 | 12.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.935 | 12.433 | 0 | 0 | нд | 4.935 | -7.498 | -
1.1.3.13 | Прокладка кабельной линии 6-10кВ РП 64 - ТП 279 |  | 0.6959 | 0 | нд | 4.1267 | 4.1267 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1267 | 9.3 | 0 | 0 | нд | 4.1267 | -5.1733 | -
1.1.3.18 | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 64 - ТП 589 ф. 12А, каб. 1 |  | 0.29553 | 0 | нд | 1.7525 | 1.7525 | 6.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7525 | 6.888 | 0 | 0 | нд | 1.7525 | -5.1355 | -
1.1.3.19 | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 64 - ТП 589 ф. 12А, каб. 2 |  | 0.29553 | 0 | нд | 1.7525 | 1.7525 | 4.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7525 | 4.252 | 0 | 0 | нд | 1.7525 | -2.4995 | -
1.1.3.20 | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 64 - РП 53 ф. 40Б, каб. 1 |  | 0.58446 | 0 | нд | 3.4658 | 3.4658 | 8.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4658 | 8.337 | 0 | 0 | нд | 3.4658 | -4.8712 | -
1.1.3.21 | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 64 - РП 53 ф. 40Б, каб. 2 |  | 0.59893 | 0 | нд | 3.5517 | 3.5517 | 5.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5517 | 5.358 | 0 | 0 | нд | 3.5517 | -1.8063 | -
1.1.3.25 | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 145 - РП 35 ф. 3 |  | 0.17426 | 0 | нд | 1.0333 | 1.0333 | 1.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 1.589 | 0 | 0 | нд | 1.0333 | -0.55567 | -
1.1.4 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | G_15 | 0.18122 | 0 | нд | 0.8925 | 0.8925 | 2.2618 | 0 | 0 | 0 | 0.47979 | 0.8925 | 1.782 | 0 | 0 | нд | 0.8925 | -0.8895 | -
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-6кВ взамен ВЛ-6кВ ПС 17 - РП 65 ф. 26Б |  | 0.075323 | 0 | нд | 0.44667 | 0.44667 | 0.47979 | 0 | 0 | 0 | 0.47979 | 0.44667 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.033126 | 0.44667 | -
1.1.4.9 | Прокладка ВЛ-6кВ взамен существующей ВЛ-6кВ, не подлежащей эксплуатации РП 47 - ТП 559 отпайка на РП 76 |  | 0.1059 | 0 | нд | 0.44583 | 0.44583 | 1.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44583 | 1.782 | 0 | 0 | нд | 0.44583 | -1.3362 | -
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | G_24 | 0.49531 | 0 | нд | 3.5167 | 3.5167 | 3.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5167 | 3.301 | 0 | 0 | нд | 3.5167 | 0.21567 | -
1.2.4 | Монтаж комплекта телемеханики в РП 67 |  | 0.099061 | 0 | нд | 0.70333 | 0.70333 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70333 | 0.732 | 0 | 0 | нд | 0.70333 | -0.028667 | -
1.2.5 | Монтаж комплекта телемеханики в РП 59 |  | 0.099061 | 0 | нд | 0.70333 | 0.70333 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70333 | 0.833 | 0 | 0 | нд | 0.70333 | -0.12967 | -
1.2.6 | Монтаж комплекта телемеханики в РП 35 |  | 0.099061 | 0 | нд | 0.70333 | 0.70333 | 0.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70333 | 0.808 | 0 | 0 | нд | 0.70333 | -0.10467 | -
1.2.7 | Монтаж комплекта телемеханики в ТП 580 |  | 0.099061 | 0 | нд | 0.70333 | 0.70333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70333 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.70333 | 0.70333 | -
1.2.8 | Монтаж комплекта телемеханики в РП 16 |  | 0.099061 | 0 | нд | 0.70333 | 0.70333 | 0.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70333 | 0.928 | 0 | 0 | нд | 0.70333 | -0.22467 | -
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | G_16 | 22.4272 | 0 | нд | 103.3892 | 103.3892 | 104.502 | 69.3275 | 0 | 34.0617 | 0 | 0 | 104.502 | 0 | 0 | нд | 34.0617 | -104.502 | -
1.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | G_17 | 22.4272 | 0 | нд | 103.3892 | 103.3892 | 104.502 | 69.3275 | 0 | 34.0617 | 0 | 0 | 104.502 | 0 | 0 | нд | 34.0617 | -104.502 | -
1.3.1.1 | Система учета РРЭ. Создание/ модеонизация ИИК. Установка/замена приборов учета электроэнергии в распределительных сетях АО "ТГЭС" в г.Тула |  | 22.4272 | 0 | нд | 103.3892 | 103.3892 | 104.502 | 69.3275 | 0 | 34.0617 | 0 | 0 | 104.502 | 0 | 0 | нд | -1.1128 | -104.502 | -
2 | Новое строительство |  | 19.7591 | 0 | нд | 124.4825 | 124.4825 | 62.2318 | 38.9833 | 38.9833 | 16.8092 | 14.4454 | 34.8592 | 8.803 | 33.8308 | 0 | нд | 85.4989 | 26.0562 | -
2.2 | Прочее новое строительство | G_22 | 19.7591 | 0 | нд | 124.4825 | 124.4825 | 62.2318 | 38.9833 | 38.9833 | 16.8092 | 14.4454 | 34.8592 | 8.803 | 33.8308 | 0 | нд | 85.4989 | 26.0562 | -
2.2.1 | Технологическое присоединение, всего: | G_08 | 19.7591 | 0 | нд | 124.4825 | 124.4825 | 62.2318 | 38.9833 | 38.9833 | 16.8092 | 14.4454 | 34.8592 | 8.803 | 33.8308 | 0 | нд | 62.2507 | 26.0562 | -
3 | Прочее | G_24 | - | 0 | нд | - | 20.7742 | 0 | 0 | 0 | 6.9242 | 0 | 6.9242 | 0 | 6.9258 | 0 | нд | - | 6.9242 | -
3.2 | Приобретение машин и механизмов |  | - | 0 | нд | - | 20.7742 | 0 | 0 | 0 | 6.9242 | 0 | 6.9242 | 0 | 6.9258 | 0 | нд | - | 6.9242 | -
*Согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 25 апреля 2018 г. № 320 «показатели в базисном уровне цен заполняются, если соответствующий бухгалтерский учет предусмотрен учетной политикой организации».