## стр.1
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | IV |  | квартал | 2019 |  | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Тульские городские электрические сети"
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Распоряжением Правительства Тульской области №832-р от 18.11.2019
Утверждаю Директор по финансам и экономике АО "ТГЭС"
Л.В.Грашина
14/02/2020 года
М.П.
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2019 год)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт за 2019г. |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | G_01 | 348.391 | - | - | 348.391 | - | 354.7083 | - | - | 354.7083 | - | -6.3173 | 101.8133 | - | - | - | - | -6.3173 | 101.8133 | - | -
1.1. | Технологическое присоединение | G_08 | 101.377 | - | - | 101.377 | - | 112.7932 | - | - | 112.7932 | - | -11.4162 | 111.2611 | - | - | - | - | -11.4162 | 111.2611 | - | -
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | G_09 | 236.054 | - | - | 236.054 | - | 231.0368 | - | - | 231.0368 | - | 5.0172 | 97.8745 | - | - | - | - | 5.0172 | 97.8745 | - | -
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | G_10 | 49.421 | - | - | 49.421 | - | 48.0376 | - | - | 48.0376 | - | 1.3834 | 97.2007 | - | - | - | - | 1.3834 | 97.2007 | - | -
1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | G_11 | 1.874 | - | - | 1.874 | - | 1.856 | - | - | 1.856 | - | 0.018 | 99.0395 | - | - | - | - | 0.018 | 99.0395 | - | -
1.1.1.2 | Замена делительного трансформатора в РП 54 |  | 1.874 | - | - | 1.874 | - | 1.856 | - | - | 1.856 | - | 0.018 | 99.0395 | - | - | - | - | 0.018 | 99.0395 | - | -
1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | G_12 | 47.547 | - | - | 47.547 | - | 46.1816 | - | - | 46.1816 | - | 1.3654 | 97.1282 | - | - | - | - | 1.3654 | 97.1282 | - | -
1.2.1.2. | Строительство распределительной трансформаторной подстанции взамен РП 75 и ТП 717 |  | 24.165 | - | - | 24.165 | - | 23.6344 | - | - | 23.6344 | - | 0.53064 | 97.8041 | - | - | - | - | 0.53064 | 97.8041 | - | -
1.2.1.2. | Строительство распределительной трансформаторной подстанции взамен ТП 725 |  | 19.895 | - | - | 19.895 | - | 19.1688 | - | - | 19.1688 | - | 0.72623 | 96.3497 | - | - | - | - | 0.72623 | 96.3497 | - | -
1.2.1.2. | Замена электрооборудования в РУ-0,4кВ ЩСР-1 на ЩО-70 в ТП 236 |  | 0.584 | - | - | 0.584 | - | 0.54614 | - | - | 0.54614 | - | 0.037856 | 93.5178 | - | - | - | - | 0.037856 | 93.5178 | - | -
1.2.1.2. | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в РП 71 |  | 0.736 | - | - | 0.736 | - | 0.70067 | - | - | 0.70067 | - | 0.035327 | 95.2001 | - | - | - | - | 0.035327 | 95.2001 | - | -
1.2.1.2. | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в РП 35 |  | 0.806 | - | - | 0.806 | - | 0.78119 | - | - | 0.78119 | - | 0.024814 | 96.9213 | - | - | - | - | 0.024814 | 96.9213 | - | -
1.2.1.2. | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в ТП 507 |  | 0.717 | - | - | 0.717 | - | 0.71688 | - | - | 0.71688 | - | 0.000115 | 99.984 | - | - | - | - | 0.000115 | 99.984 | - | -
1.2.1.2. | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в ТП 554 |  | 0.644 | - | - | 0.644 | - | 0.63353 | - | - | 0.63353 | - | 0.010467 | 98.3747 | - | - | - | - | 0.010467 | 98.3747 | - | -
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | G_13 | 64.135 | - | - | 64.135 | - | 60.501 | - | - | 60.501 | - | 3.634 | 94.3338 | - | - | - | - | 3.634 | 94.3338 | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | G_14 | 61.256 | - | - | 61.256 | - | 57.7849 | - | - | 57.7849 | - | 3.4711 | 94.3335 | - | - | - | - | 3.4711 | 94.3335 | - | -
1.2.2.1. | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ТП 638 - ТП 849 |  | 15.562 | - | - | 15.562 | - | 14.9195 | - | - | 14.9195 | - | 0.64252 | 95.8712 | - | - | - | - | 0.64252 | 95.8712 | - | -
1.2.2.1. | Прокладка кабельной линии 6-10кВ РП 64 - ТП 279 |  | 13.869 | - | - | 13.869 | - | 11.1581 | - | - | 11.1581 | - | 2.7109 | 80.4535 | - | - | - | - | 2.7109 | 80.4535 | - | -
1.2.2.1. | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 64 - ТП 589 ф. 12А, каб. 1 |  | 6.535 | - | - | 6.535 | - | 8.2651 | - | - | 8.2651 | - | -1.7301 | 126.475 | - | - | - | - | -1.7301 | 126.475 | - | -
1.2.2.1. | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 64 - ТП 589 ф. 12А, каб. 2 |  | 6.535 | - | - | 6.535 | - | 5.103 | - | - | 5.103 | - | 1.432 | 78.0872 | - | - | - | - | 1.432 | 78.0872 | - | -
1.2.2.1. | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 64 - РП 53 ф. 40Б, каб. 1 |  | 8.4235 | - | - | 8.4235 | - | 10.0041 | - | - | 10.0041 | - | -1.5806 | 118.7637 | - | - | - | - | -1.5806 | 118.7637 | - | -
1.2.2.1. | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 64 - РП 53 ф. 40Б, каб. 2 |  | 8.4235 | - | - | 8.4235 | - | 6.4284 | - | - | 6.4284 | - | 1.9951 | 76.3154 | - | - | - | - | 1.9951 | 76.3154 | - | -
1.2.2.1. | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 145 - РП 35 ф. 3 |  | 1.908 | - | - | 1.908 | - | 1.9067 | - | - | 1.9067 | - | 0.001301 | 99.9318 | - | - | - | - | 0.001301 | 99.9318 | - | -
1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | G_15 | 2.879 | - | - | 2.879 | - | 2.716 | - | - | 2.716 | - | 0.16295 | 94.3399 | - | - | - | - | 0.16295 | 94.3399 | - | -
1.2.2.2. | Прокладка КЛ-6кВ взамен ВЛ-6кВ ПС 17 - РП 65 ф. 26Б | - | 0.592 | - | - | 0.592 | - | 0.57575 | - | - | 0.57575 | - | 0.016248 | 97.2554 | - | - | - | - | 0.016248 | 97.2554 | - | -
1.2.2.2. | Прокладка ВЛ-6кВ взамен существующей ВЛ-6кВ, не подлежащей эксплуатации РП 47 - ТП 559 отпайка на РП 76 | - | 2.287 | - | - | 2.287 | - | 2.1403 | - | - | 2.1403 | - | 0.14671 | 93.5852 | - | - | - | - | 0.14671 | 93.5852 | - | -
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | G_16 | 122.498 | - | - | 122.498 | - | 122.4983 | - | - | 122.4983 | - | -0.000258 | 100.0002 | - | - | - | - | -0.000258 | 100.0002 | - | -
1.2.3.1. | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | G_17 | 122.498 | - | - | 122.498 | - | 122.4983 | - | - | 122.4983 | - | -0.000258 | 100.0002 | - | - | - | - | -0.000258 | 100.0002 | - | -
1.2.3.1. | Система учета РРЭ. Создание/ модеонизация ИИК. Установка/замена приборов учета электроэнергии в распределительных сетях АО "ТГЭС" в г.Тула | - | 122.498 | - | - | 122.498 | - | 122.4983 | - | - | 122.4983 | - | -0.000258 | 100.0002 | - | - | - | - | -0.000258 | 100.0002 | - | -
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | G_24 | 10.96 | - | - | 10.96 | - | 10.8784 | - | - | 10.8784 | - | 0.0816 | 99.2555 | - | - | - | - | 0.0816 | 99.2555 | - | -
1.6. | Монтаж комплекта телемеханики в РП 67 | - | 0.904 | - | - | 0.904 | - | 0.87882 | - | - | 0.87882 | - | 0.025176 | 97.215 | - | - | - | - | 0.025176 | 97.215 | - | -
1.6. | Монтаж комплекта телемеханики в РП 59 | - | 1.028 | - | - | 1.028 | - | 0.99904 | - | - | 0.99904 | - | 0.028955 | 97.1834 | - | - | - | - | 0.028955 | 97.1834 | - | -
1.6. | Монтаж комплекта телемеханики в РП 35 | - | 0.998 | - | - | 0.998 | - | 0.9701 | - | - | 0.9701 | - | 0.027899 | 97.2045 | - | - | - | - | 0.027899 | 97.2045 | - | -
1.6. | Монтаж комплекта телемеханики в РП 16 | - | 1.157 | - | - | 1.157 | - | 1.1142 | - | - | 1.1142 | - | 0.042803 | 96.3005 | - | - | - | - | 0.042803 | 96.3005 | - | -
1.6. | Приобретение машин и механизмов | - | 6.873 | - | - | 6.873 | - | 6.9162 | - | - | 6.9162 | - | -0.043233 | 100.629 | - | - | - | - | -0.043233 | 100.629 | - | -
*Данные предоставлены с нарастающим итогом с начала года