## стр.1
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за | IV |  | квартал |  | 2019 |  | года
[21 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Тульские городские электрические сети"
[24 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Распоряжением Правительства Тульской области №458-р от 24.07.2018
Утверждаю Директор по финансам и экономике АО "ТГЭС"
Л.В.Грашина
(подпись)
14.02.2020 года
М.П.
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | G_01 | 348.391 | 354.7081 | 3.7457 | 344.0461 | 0 | 6.9162 | 129.9733 | 0 | 129.9733 | 0 | 0 | 59.7216 | 2.414 | 57.3075 | 0 | 0 | 97.2692 | 1.3317 | 95.9375 | 0 | 0 | 67.7441 | 0 | 60.8279 | 0 | 6.9162 | 290.326 | 298.0412 | 2.5191 | 220.4226 | 69.3274 | 5.772 | 38.9836 | 0 | 38.9836 | 0 | 0 | 16.4717 | 0.075636 | 16.3961 | 0 | 0 | 189.0776 | 2.4435 | 117.3067 | 69.3274 | 0 | 53.5082 | 0 | 47.7362 | 0 | 5.772
1.1. | Технологическое присоединение | G_08 | 101.377 | 112.7932 | 0 | 112.7932 | 0 | 0 | 46.7804 | 0 | 46.7804 | 0 | 0 | 17.3345 | 0 | 17.3345 | 0 | 0 | 10.5636 | 0 | 10.5636 | 0 | 0 | 38.1147 | 0 | 38.1147 | 0 | 0 | 84.4807 | 93.9943 | 0 | 93.9943 | 0 | 0 | 38.9836 | 0 | 38.9836 | 0 | 0 | 14.4454 | 0 | 14.4454 | 0 | 0 | 8.803 | 0 | 8.803 | 0 | 0 | 31.7622 | 0 | 31.7622 | 0 | 0
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | G_09 | 236.054 | 314.2295 | 3.6341 | 227.4024 | 83.1929 | 0 | 166.3858 | 0 | 83.1929 | 83.1929 | 0 | 42.3075 | 2.3344 | 39.973 | 0 | 0 | 82.823 | 1.2997 | 81.5233 | 0 | 0 | 22.7132 | 0 | 22.7132 | 0 | 0 | 196.7119 | 194.9731 | 2.4261 | 123.2195 | 69.3274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0263 | 0.075636 | 1.9506 | 0 | 0 | 176.9728 | 2.3505 | 105.2949 | 69.3274 | 0 | 15.974 | 0 | 15.974 | 0 | 0
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | G_10 | 49.421 | 48.0374 | 1.4552 | 46.5821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9539 | 0.15556 | 1.7983 | 0 | 0 | 23.3703 | 1.2997 | 22.0706 | 0 | 0 | 22.7132 | 0 | 22.7132 | 0 | 0 | 41.1838 | 40.0534 | 0.59061 | 39.4627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5465 | 0.047883 | 1.4986 | 0 | 0 | 22.5329 | 0.54273 | 21.9902 | 0 | 0 | 15.974 | 0 | 15.974 | 0 | 0
1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | G_11 | 1.874 | 1.8558 | 0.057459 | 1.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8558 | 0.057459 | 1.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5617 | 1.5465 | 0.047883 | 1.4986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5465 | 0.047883 | 1.4986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Замена делительного трансформатора в РП 54 |  | 1.874 | 1.8558 | 0.057459 | 1.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8558 | 0.057459 | 1.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5617 | 1.5465 | 0.047883 | 1.4986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5465 | 0.047883 | 1.4986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | G_12 | 47.547 | 46.1816 | 1.3978 | 44.7838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098101 | 0.098101 | 0 | 0 | 0 | 23.3703 | 1.2997 | 22.0706 | 0 | 0 | 22.7132 | 0 | 22.7132 | 0 | 0 | 39.6221 | 38.5069 | 0.54273 | 37.9641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5329 | 0.54273 | 21.9902 | 0 | 0 | 15.974 | 0 | 15.974 | 0 | 0
1.2.1.2. | Строительство распределительной трансформаторной подстанции взамен РП 75 и ТП 717 |  | 24.165 | 23.6344 | 0.55318 | 23.0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3435 | 0.55318 | 18.7903 | 0 | 0 | 4.2909 | 0 | 4.2909 | 0 | 0 | 20.137 | 19.6953 | 0.46098 | 19.2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6953 | 0.46098 | 19.2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2. | Строительство распределительной трансформаторной подстанции взамен ТП 725 |  | 19.895 | 19.1688 | 0.74648 | 18.4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74648 | 0.74648 | 0 | 0 | 0 | 18.4223 | 0 | 18.4223 | 0 | 0 | 16.5792 | 15.974 | 0 | 15.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.974 | 0 | 15.974 | 0 | 0
1.2.1.2. | Замена электрооборудования в РУ-0,4кВ ЩСР-1 на ЩО-70 в ТП 236 |  | 0.584 | 0.54614 | 0.017482 | 0.52866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017482 | 0.017482 | 0 | 0 | 0 | 0.52866 | 0 | 0.52866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4867 | 0.46616 | 0.014568 | 0.4516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46616 | 0.014568 | 0.4516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2. | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в РП 71 |  | 0.736 | 0.70067 | 0.018481 | 0.68219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018481 | 0.018481 | 0 | 0 | 0 | 0.68219 | 0 | 0.68219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6133 | 0.5951 | 0.015401 | 0.5797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5951 | 0.015401 | 0.5797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2. | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в РП 35 |  | 0.806 | 0.78119 | 0.024013 | 0.75717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024013 | 0.024013 | 0 | 0 | 0 | 0.75717 | 0 | 0.75717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6717 | 0.65099 | 0.020011 | 0.63098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65099 | 0.020011 | 0.63098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2. | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в ТП 507 |  | 0.717 | 0.71688 | 0.020208 | 0.69668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020208 | 0.020208 | 0 | 0 | 0 | 0.69668 | 0 | 0.69668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5975 | 0.5974 | 0.01684 | 0.58056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5974 | 0.01684 | 0.58056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2. | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в ТП 554 |  | 0.644 | 0.63353 | 0.017917 | 0.61562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017917 | 0.017917 | 0 | 0 | 0 | 0.61562 | 0 | 0.61562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5367 | 0.52794 | 0.014931 | 0.51301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52794 | 0.014931 | 0.51301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | G_13 | 64.135 | 60.5009 | 2.1789 | 58.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2605 | 2.1789 | 22.0817 | 0 | 0 | 36.2404 | 0 | 36.2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4465 | 50.4175 | 1.8355 | 48.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47979 | 0.027753 | 0.45204 | 0 | 0 | 49.9377 | 1.8077 | 48.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | G_14 | 61.256 | 57.7849 | 2.0113 | 55.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5505 | 2.0113 | 21.5392 | 0 | 0 | 34.2344 | 0 | 34.2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0474 | 48.1541 | 1.6761 | 46.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1541 | 1.6761 | 46.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ТП 638 - ТП 849 |  | 15.562 | 14.9195 | 0.51879 | 14.4007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51879 | 0.51879 | 0 | 0 | 0 | 14.4007 | 0 | 14.4007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9683 | 12.4329 | 0.43232 | 12.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4329 | 0.43232 | 12.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Прокладка кабельной линии 6-10кВ РП 64 - ТП 279 |  | 13.869 | 11.1581 | 0.44381 | 10.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44381 | 0.44381 | 0 | 0 | 0 | 10.7143 | 0 | 10.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5575 | 9.2984 | 0.36984 | 8.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2984 | 0.36984 | 8.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 64 - ТП 589 ф. 12А, каб. 1 |  | 6.535 | 8.2651 | 0.21898 | 8.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6196 | 0.21898 | 5.4006 | 0 | 0 | 2.6455 | 0 | 2.6455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4458 | 6.8876 | 0.18249 | 6.7051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8876 | 0.18249 | 6.7051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 64 - ТП 589 ф. 12А, каб. 2 |  | 6.535 | 5.103 | 0.21898 | 4.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4099 | 0.21898 | 3.1909 | 0 | 0 | 1.6931 | 0 | 1.6931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4458 | 4.2525 | 0.18249 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2525 | 0.18249 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 64 - РП 53 ф. 40Б, каб. 1 |  | 8.4235 | 10.0041 | 0.26332 | 9.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.213 | 0.26332 | 7.9497 | 0 | 0 | 1.791 | 0 | 1.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.02 | 8.3367 | 0.21943 | 8.1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3367 | 0.21943 | 8.1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 64 - РП 53 ф. 40Б, каб. 2 |  | 8.4235 | 6.4284 | 0.26332 | 6.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2613 | 0.26332 | 4.998 | 0 | 0 | 1.1671 | 0 | 1.1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.02 | 5.357 | 0.21943 | 5.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.357 | 0.21943 | 5.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 145 - РП 35 ф. 3 |  | 1.908 | 1.9067 | 0.084086 | 1.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084086 | 0.084086 | 0 | 0 | 0 | 1.8226 | 0 | 1.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 1.5889 | 0.070072 | 1.5188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5889 | 0.070072 | 1.5188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | G_15 | 2.879 | 2.716 | 0.1676 | 2.5484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71005 | 0.1676 | 0.54245 | 0 | 0 | 2.006 | 0 | 2.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3991 | 2.2634 | 0.15942 | 2.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47979 | 0.027753 | 0.45204 | 0 | 0 | 1.7836 | 0.13167 | 1.6519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2. | Прокладка КЛ-6кВ взамен ВЛ-6кВ ПС 17 - РП 65 ф. 26Б | - | 0.592 | 0.57575 | 0.033304 | 0.54245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57575 | 0.033304 | 0.54245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4933 | 0.47979 | 0.027753 | 0.45204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47979 | 0.027753 | 0.45204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2. | Прокладка ВЛ-6кВ взамен существующей ВЛ-6кВ, не подлежащей эксплуатации РП 47 - ТП 559 отпайка на РП 76 | - | 2.287 | 2.1403 | 0.1343 | 2.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1343 | 0.1343 | 0 | 0 | 0 | 2.006 | 0 | 2.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9058 | 1.7836 | 0.13167 | 1.6519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7836 | 0.13167 | 1.6519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | G_16 | 122.498 | 205.6912 | 83.1929 | 39.3053 | 83.1929 | 0 | 166.3858 | 83.1929 | 0 | 83.1929 | 0 | 16.093 | 0 | 16.093 | 0 | 0 | 23.2123 | 0 | 23.2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.0816 | 104.5022 | 0 | 35.1748 | 69.3274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.5022 | 0 | 35.1748 | 69.3274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | G_17 | 122.498 | 205.6912 | 83.1929 | 39.3053 | 83.1929 | 0 | 166.3858 | 83.1929 | 0 | 83.1929 | 0 | 16.093 | 0 | 16.093 | 0 | 0 | 23.2123 | 0 | 23.2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.0816 | 104.5022 | 0 | 35.1748 | 69.3274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.5022 | 0 | 35.1748 | 69.3274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Система учета РРЭ. Создание/ модеонизация ИИК. Установка/замена приборов учета электроэнергии в распределительных сетях АО "ТГЭС" в г.Тула | - | 122.498 | 122.4983 | 0 | 39.3053 | 83.1929 | 0 | 83.1929 | 0 | 0 | 83.1929 | 0 | 16.093 | 0 | 16.093 | 0 | 0 | 23.2123 | 0 | 23.2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.0816 | 104.5022 | 0 | 35.1748 | 69.3274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.5022 | 0 | 35.1748 | 69.3274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | G_24 | 10.96 | 10.8784 | 0.11164 | 3.8505 | 0 | 6.9162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079585 | 0.079585 | 0 | 0 | 0 | 3.8826 | 0.032057 | 3.8505 | 0 | 0 | 6.9162 | 0 | 0 | 0 | 6.9162 | 9.1334 | 9.0738 | 0.093035 | 3.2088 | 0 | 5.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3018 | 0.093035 | 3.2088 | 0 | 0 | 5.772 | 0 | 0 | 0 | 5.772
1.6. | Монтаж комплекта телемеханики в РП 67 | - | 0.904 | 0.87882 | 0.024889 | 0.85393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024889 | 0.024889 | 0 | 0 | 0 | 0.85393 | 0 | 0.85393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7533 | 0.73235 | 0.020741 | 0.71161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73235 | 0.020741 | 0.71161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Монтаж комплекта телемеханики в РП 59 | - | 1.028 | 0.99904 | 0.027334 | 0.97171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027334 | 0.027334 | 0 | 0 | 0 | 0.97171 | 0 | 0.97171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8567 | 0.83254 | 0.022778 | 0.80976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83254 | 0.022778 | 0.80976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Монтаж комплекта телемеханики в РП 35 | - | 0.998 | 0.9701 | 0.027362 | 0.94274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027362 | 0.027362 | 0 | 0 | 0 | 0.94274 | 0 | 0.94274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8317 | 0.80842 | 0.022802 | 0.78562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80842 | 0.022802 | 0.78562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Монтаж комплекта телемеханики в РП 16 | - | 1.157 | 1.1142 | 0.032057 | 1.0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1142 | 0.032057 | 1.0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9642 | 0.9285 | 0.026714 | 0.90178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9285 | 0.026714 | 0.90178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Приобретение машин и механизмов | - | 6.873 | 6.9162 | 0 | 0 | 0 | 6.9162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9162 | 0 | 0 | 0 | 6.9162 | 5.7275 | 5.772 | 0 | 0 | 0 | 5.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.772 | 0 | 0 | 0 | 5.772